浜田市行財政改革実施計画

平成20年度報告及び平成21年度計画

平成21年5月

浜田市

目　　次

| 改革の具体的テーマ | 行革項目 ＮＯ． |
| --- | --- |
| １ 定員管理及び給与の適正化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １－１～１－１０ |
| ２ 人材育成等の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ２－１～２－５ |
| ３ 機能的で柔軟な組織・機構の確立 ・・・・・・・・・・・・ | ３－１～３－８ |
| ４ 民間委託等の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ４－１～４－１２ |
| ５ 外郭団体及び第三セクター等の見直し ・・・・・・・・・ | ５－１～５－５ |
| ６ 財政運営の健全化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ６－１～６－２０ |
| ７ 電子自治体の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ７－１～７－４ |
| ８ 公正の確保と透明性の向上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ８－１～８－７ |
| ９ 市民との協働の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ９－１～９－４ |
| 10 議会への情報提供の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | １０－１～１０－２ |

※注記 （実施期間の表記） 調査研究：当該事項の情報（資料、他市の状況、動向等）を収集し、調べて内容を明らかにする。 方針決定：調査研究の結果を基に具体的な検討に入るか否かを決める。 検 討：実施するべき方法、内容、時期など具体的な内容を考える。 試 行：当該制度等の実施･運用に向け、試みに行う。 導 入：新しい制度等を取り入れる。 実 施：当該事項を具体的に執り行う。 公 表：広く世間に発表する。 推 進：積極的に行動して物事を進行させる。 継続(→)：以前から行っている制度等を続けて行う。 見直し ：これまでの制度等が適正かどうかを検討し改める。 （進捗評価の表記） 各項目ごとに担当課による進捗評価を記載 A評価：計画以上の取組み、成果があったもの。 B評価：計画どおりの取組みを行った又は成果があったもの。 C評価：計画の一部を実施したもの、成果の一部を達成したもの。 D評価：計画の延期又は未実施のもの。 達成・終了：所期の成果達成・社会情勢の変化等により取組みが完了、終了したもの

| テーマ・NO | １ 定員管理及び給与の適正化 |  |  |  |  | 1－１ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 数値目標を掲げた「定員適正化計画」の策定・管理 人事課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 年度ごとの職員数削減目標を盛り込んだ定員適正化計画を策定し公表する。（消防職を除く。） |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 710 | 683 | 665 | 655 | 647 |  | ４月当初職員数 （定員適正化計画） |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 710 | 683 | 664 | ６４４ |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆H18.4月「Ｈ17～Ｈ22定員管理数値目標」を公表 ※消防職１１２人､医師職４人を見込む職員数 H１７.４月 855人→ Ｈ22.4月 776人 （△７９人、△9.2％） ※「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」による地方公共団体の定員純減目標（△5.7％） ◆Ｈ18退職者35人に対し、新規採用者８人（３分の１採用）・・・・純減 ２７人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 事務事業量調査・定員管理診断報告書及び定員適正化計画に基づき、職員の適正配置を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 7月 消防職員を除く正規職員のうち、前年度中に退職した技能労務職員以外の職員の人数の３分の１を採用する平成21年度職員採用計画を策定 6月及び10月 勧奨退職の募集を実施 ３月 H20年度中退職者28人に対し、新規採用予定者8人・・・純減20人：計画より11人前倒し |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 事務事業量調査・定員管理診断報告書及び定員適正化計画に基づき、職員の適正配置を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | １ 定員管理及び給与の適正化 |  |  |  |  | １－2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 職員退職に伴う欠員不補充 人事課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 年度ごとの採用職員数を退職職員の３分の１にとどめ、職員数を純減することにより職員総人件費の縮減をはかる。（消防職、医師を除く。） |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | △ 7 | △18 | △10 | △8 | △ 9 |  | 職員削減数 |
| 成果目標 | 60,000 | 86,000 | 129,000 | 114,000 |  |  | 前年比削減効果 (千円) |
| 進捗実績 | △27 | △19 | △20 |  |  |  |  |
| 成果実績 | 60,000 | 177,000 | 116,000 |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 平成18年度～ ・定年退職 8人 勧奨退職13人 普通退職14人 計 35人 ・新規採用 8人（採用計画 事務職5人、保健師2人、土木技術1人） 純減27人 ※ 消防職退職者 2人 採用計画 消防職2人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ① 平成20年度の定年退職者は13人。（消防職を除く）退職者13人の内、技能労務職３人を除く退職者１０人の３分の１採用として３人採用にとどめ、10人の削減とする。 ② 定年退職者以外についても同様に３分の１採用にとどめる。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 平成20年度（平成20年１１月現在の予定）の定年退職者12人、勧奨退職者12人、普通退職者1人及び平成20年度新規採用職員決定後の平成19年度１２月以降の普通退職者1人の退職者計26人（消防職を除く）。退職者26人から平成21年度から水道部への出向を解除する2人と技能労務職３人を差し引きした21人の３分の１（端数切捨て）採用として7人採用にとどめた。（事務職6人、保健師1人）なお、消防職については定年退職者１人の補充として、新規採用職員を１人採用した。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ① 平成21年度の定年退職者は7人。（消防職を除く）退職者7人の内、技能労務職1人を除く退職者6人の３分の１採用として2人採用にとどめ、5人の削減とする。 ② 定年退職者以外についても同様に３分の１採用にとどめる。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 | ○平成18年度退職者は37人（消防職を含む。）。標準代謝率22人の減と比較して人件費削減効果を算定する。職員数減の人件費削減効果は翌年度に反映する。 [平成19年度効果] 900万円（退職）×15人（標準以上）＋350万円（新採）×12人（標準内の不採用） ⇒平成18年度比較 △17,700万円（平成17年度比較△23,700万円） ○平成19年度退職者は30人(消防職を含む。)。平均新陳代謝率21人(平成19年4月現在)の減と比較して人件費削減効果を算定する。職員数減の人件費削減効果は翌年度に反映。 [平成20年度効果] 900万円(退職)×9人(標準以上)＋350万円(新採)×10人(標準内の不採用) ⇒ 平成19年度比較 △11,600万円 (平成17年度比較△35,300万円) ○平成20年度退職者は28人(消防職を含む。)。平均新陳代謝率20人(平成20年4月現在)の減と比較して人件費削減効果を算定する。職員数減の人件費削減効果は翌年度に反映。 [平成21年度効果] 900万円(退職)×8人(標準以上)＋350万円(新採)×12人(標準内の不採用) ⇒ 平成20年度比較 △11,400万円 (平成17年度比較△46,700万円) |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | １ 定員管理及び給与の適正化 |  |  |  |  | １－3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 勧奨退職の積極的な推進 人事課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 早期勧奨退職制度により、職員の新陳代謝促進をはかるとともに職員数の削減に繋げる。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 実施 | → | → | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 実施 | 実施 | 実施 |  |  |  |  |
| 成果実績 | 14人 | 12人 | 12人 |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 平成18年度 ◆定年を含め、退職職員数を平均新陳代謝率に基づく19人を目安に退職勧奨募集（6月、10月） 勧奨応募 行政職員13人、消防職員1人 定年退職 行政職員 8人、消防職員1人 普通退職 行政職員14人（内2人は定年予定早期退職） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ６月 退職勧奨募集 10月 退職勧奨募集（追加募集）予定 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ６月 退職勧奨募集実施 行政職員4人 10月 退職勧奨募集（追加募集）実施 行政職員8人 計12人 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 | 職員の削減目標の前倒し。（退職者の３分の２の削減） 新陳代謝率の確保 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 5月 退職勧奨制度検討・見直し ６月 退職勧奨募集 10月 退職勧奨募集（追加募集）予定 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | １ 定員管理及び給与の適正化 |  |  |  |  | １－４ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 一般行政職の給与の見直し 人事課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 平成１７年人事院勧告抜本改正の実施と新市給与制度調整を推進することにより、①給与制度と給与水準の適正化、②旧市町村職員の給与均衡と職責に応じた給与決定を図る。併せて浜田市独自の課題となる『合併に伴う職員間の給与調整』を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 制度改正 | 調整実施 | → | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 抜本改正前倒し実施 | 調整実施 | → |  |  |  |  |
| 成果実績 | 97.3 | 95.3 | 96.1 |  |  |  | ラスパイレス指数 |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆抜本改正（地域給導入）の前倒し実施、1号昇給抑制 H18.4.1 地域給導入に伴う新給料表（平均△4.8%）への切替え発令（差額分を現給保障） H19.1.1 差額支給分の停止を含む給料額の調整（増減激変緩和7%上限）、昇給抑制（1号） ※あわせて合併給与在職者調整の一斉実施、職員間の不均衡是正と職員給与の削減を行う ◆平成18年度ラスパイレス指数 一般行政職97.3 技能労務職122.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ① 本改正の前倒し実施に伴う、増減激変緩和対象者（７１人）の調整の実施。 ② 級別職員構成、島根県人事委員会調査結果などについて検討し、適正化された給与水準の維持継続を図る。 ③ 前倒し効果は、人件費削減については変わらないが、ラスパイレス的には徐々に薄れる見込みであり、新たな削減項目について情勢をみながら検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ① 激変緩和対象者の調整のうち、20年度は在職者調整を実施 ② 18年度に実施した給与制度の抜本的な見直しの前倒し分について維持継続している ③ 平成20年度のラスパイレス指数は、一般行政職96.1（8市平均97.5）となった ④ 期末手当の支給月数の減 H19-3.0月、H20-2.9月、H21-2.8月【H19に改正】 ⑤ 4級主任主事役職加算の減（H20-10％、H21・H22-7.5％、H23～-5％） |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ① 本改正の前倒し実施に伴う、増減激変緩和対象者（28人）の調整の実施。 ② 級別職員構成、島根県人事委員会調査結果などについて検討し、適正化された給与水準の維持継続を図る。 ③ 前倒し効果は、人件費削減については変わらないが、ラスパイレス的には徐々に薄れる見込みであり、新たな削減項目について情勢をみながら検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 | （参考）抜本改正前倒し効果：平均給料額320,000円×4.8％×22月（含む共済費等）×800人 |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | １ 定員管理及び給与の適正化 |  |  |  |  | １－5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 技能労務職の給与の見直し 人事課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 技能労務職員については、同等職種である島根県技能労務職給与制度に準じたものとする。(新発足雲南市を除き、県内の市では初めての給料表の分離) 島根県職員の給与カット後の給与水準を参考とする。今後の島根県給与制度の適正化の状況に合わせた見直しの推進ができる。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 給料表改定 | 調整実施 | → | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | (給料表改定前倒し実施） | 調整実施 | → |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆給与抜本改正に伴う改正と切替発令の実施、新市給与制度在職者調整の推進 H18.4.1 地域給制度導入に伴う新給料表へ切替実施（新制度との差額を給料として支給） ※切替にあたっては県の技能労務職の制度改正に準拠 （課題） - 合併時に技能労務職給料表を導入した。(職員側は全面的な支持はしていない。) - 合併後、当該給料表に基づく給与抜本改正の見直しを行うにあたり労使協議を実施。これにより、給料表の設定については職員の実質認知を得る。 - 今後の島根県技能労務職給与制度適正化と連携し推進できる。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ① 抜本的改正の前倒し実施に伴う、増減激変緩和対象者（３７人）の調整の実施。 ② 技能労務職の昇給抑制は県に合わせて５７歳としている。この制度を含め、高齢職員の給与水準の見直しについて検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ① 激変緩和対象者の調整のうち、20年度は在職者調整を実施 ② 18年度に実施した給与制度の抜本的な見直しの前倒し分について維持継続している ③ 平成20年度のラスパイレス指数は、技能労務職113.8（8市平均121.6）となった ④ 期末手当の支給月数の減 H19-3.0月、H20-2.9月、H21-2.8月【H19に改正】 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ① 抜本的改正の前倒し実施に伴う、増減激変緩和対象者（19人）の調整の実施。 ② 技能労務職の昇給抑制は県に合わせて５７歳としている。この制度を含め、高齢職員の給与水準の見直しについて検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | １ 定員管理及び給与の適正化 |  |  |  |  | １－6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 特別職等の報酬の見直し 人事課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 職員給与に連動した特別職等（常勤）の給与の見直し 審議会委員等の報酬の見直し（会議時間に応じた報酬額の検討） |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 |  |  | 検討・見直し | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 |  |  | 検討・見直し |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆特別職等の期末加算割合の減額（特別職 年間約4,000千円の削減） ※加算割合 改正前 40/100 → 改正後 15/100 （参考）特別職等の期末加算割合の減額（議員 年間約10,000千円の削減） 平成19年3月議会（平成18年度）可決。平成19年度実施。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 職員給与に連動した特別職等（常勤）の給与の見直し 審議会委員等の報酬の見直し（会議時間に応じた報酬額の検討） |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 四役、自治区長及び議員 期末手当の支給月数の減 H19-3.35月、H20-3.30月、H21-3.20月【H19に改正】 審議会委員等の報酬の見直し（会議時間に応じた報酬額の検討） |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 職員給与に連動した特別職等（常勤）の給与の見直し |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | １ 定員管理及び給与の適正化 |  |  |  |  | １－7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 諸手当の見直し 人事課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 特殊勤務手当については、合併時点で既に１０種類(消防、医師を含む)に縮小している。今後は、国県、他市の状況を見ながら常に点検を行う。その他諸手当についても、情勢適用に努め必要な見直しを進める。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 検討 | → | 通勤手当総点検 | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 扶養手当総点検 | 住居手当総点検 | 通勤手当総点検 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆平成18年度、諸手当申請の総点検を実施 合併後の統一した申請書に基づき再提出を求め、共通基準により総点検 ５月 扶養手当申請 ・新市基準（島根県に準じる）を示し、総点検を実施した結果、８件について是正措置を取った。 ・新市基準により新たな申請がなされ認定できるものは将来に向かって支給とする。 （課題等） ①諸手当について統一基準（運用解釈を含む）での総点検を行うことにより、職員間の平等取扱いの原則確保が達成されている。 ②新たな諸手当台帳管理ができ、今後の諸手当適正化の検討の推進に繋がっている。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | - 通勤手当については、総点検を行い、適正化を進める。（対象者200人） - 距離区分及び通勤手当額は、島根県の制度を基に検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | - 通勤手当については、総点検を行い、是正措置を取った。 - 職員労働組合へ申し入れ済みであるが、ガソリン代の高騰時期と重なり現状どおり 継続して改正に向けた調整中 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 距離区分及び通勤手当額は、島根県の制度を基に検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | １ 定員管理及び給与の適正化 |  |  |  |  | １－8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 時間外勤務の削減 人事課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 早期に平成１６年度旧５市町村の時間外勤務総時間(年間７５,０００時間)までに縮減をはかる。達成後、更に縮減の有効な手法を検討し２５％縮減を目標とする。また、職員1人当り時間外勤務（現行年間150時間）を、年間100時間を切るまでに縮減する。やむを得ず、厚生労働省目安時間（年間360時間）を超える職員は、全職員の５％（30人）以下を目指す。（消防職を除く） |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 継続 | → | 修正 | → | → |  |  |
| 成果目標 | 90,000 | 75,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  | 時間外総時間 |
| 進捗実績 | 実施 | → | → |  |  |  |  |
| 成果実績 | 65,983 | 53,493 | 52,895 |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 18年度実績＝６５,９８３時間。（市税・中山間地等調査班に係る ９,３９２時間を除く） ・年度前半期の時間外実績などを総合的に勘案し、各所属長に対して時間外時間数（約8万時間）、時間外手当額（約１億９千万）を配当。（※配当額が不足する場合は、部内又は支所内で調整するよう指示） ・イベント及び地域担当制度の対応において週休日振替、代休日指定の特例措置を設けるなど、通常制度を柔軟に適用し、時間外手当の抑制を図ることについて、職員組合に申入れ ・時間外手当対象者（消防を除く）３月末決算見込み＝７０,１１３時間 ・７０，１１３時間／６１０人＝１１５時間（１人当り：年間） 19年度実績＝５３，４９３時間。（選挙従事に係る １２，７５９時間を除く）。対前年19％減 ・一人当たり４９，２６４時間／595人＝82.8時間（消防４，２２９時間（１０５人）を除く） ・年間３６０時間超過職員２１人（△１５人） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 時間外勤務を必要としている職場に偏りが生じている。 ① 所属長及び職員個々が時間外勤務の抑制についての意識を持つ（健康面・事業効果・コスト面） ② 管理職による時間外勤務内容の精査を行うとともに、特定の職員への集中を避ける。 ③ 職員の健康管理の推進を図る。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ノー残業デーの実施等により上半期時間外勤務時間は対前年比約15.5％減であったが、下半期（2月末現在）は、次世代システム導入作業及び定額給付金事務等の影響により対前年比約19.7％増となり、年間では約1.1％の微減となった（年間52,895時間）。なお、年間360時間を超過した職員は、29人（8人増）であった。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 | 今後、職員数の削減により一人当たり時間外勤務の増加が予想される。 行政職のうち本庁・支所間で時間外勤務時間にかなりの差が生じている。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 浜田市時間外勤務10％削減計画をもとに時間及び手当額の縮減を図る。 ① 所属長及び職員個々が時間外勤務の抑制についての意識を持つ（健康面・事業効果・コスト面） ② 管理職による時間外勤務内容の精査を行うとともに、特定の職員への集中を避ける。 ③ 職員の健康管理の推進を図る。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 | 平成21年度時間外勤務10％削減計画 目標時間 47,600時間（前年度比△10％） 削減時間 △5,295時間 目標手当額 117,300千円(前年度比△7％) 削減時間 △8,951千円 |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | １ 定員管理及び給与の適正化 |  |  |  |  | １－９ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 福利厚生事業の見直し 人事課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 市職員互助会交付金、職員表彰制度の見直しを含めた検討を行う。職員健康診断等の安全衛生の検討を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 検討･見直し | → | → | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 見直し | 見直し | → |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◎結果 ７月 第１回安全衛生委員会の実施 ８月～１０月 職員健康診断の実施（約８５０名受診：人間ドック受診者は除く） ９月 メンタルヘルス講演会の開催（約８０名出席） 通年 B型肝炎予防接種の実施 １０月 浜田市職員互助会に対して、補助金（公費負担）交付にあたっての具体的な方針を示し、適正な事業実施及び事業等の見直しを求める。 ２月 メンタルヘルス講演会の開催（約５０名出席）※若年層・職転者 ５月 平成１８年度職員互助会事業の清算事務 ◎課題等・急増するメンタルヘルス対象職員に向けての、予防的・実効的な措置の実施。 ・健康診断受診項目の再検討 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ① 職員互助会交付金の削減（給料月額の3.0/1000⇒2.5/1000） ② メンタルヘルス対策の強化 （1）臨床心理士による職員クリニックの充実 （2）講演会の開催 （3）メンタルヘルス検討会議(仮称)の設置 ③ メタボリック対策用健康診断受診項目の拡充 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | - 給料月額の2.5/1000に削減 ② （１）試験的に各支所1回開催を加え15回実施 （２）管理職対象、一般職員対象の講演会を開催 （３）メンタルヘルス検討会議の設置 （産業医、衛生管理者、安全衛生委員会事務局で対策、面談等を実施） ③ 腹囲測定、血液検査項目の増を実施 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ① 職員互助会交付金の削減（給料月額の2.5/1000⇒2.0/1000） ② メンタルヘルス対策の強化 （全職員へ小冊子の配布、講演会の開催、検討会議の開催） |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | １ 定員管理及び給与の適正化 |  |  |  |  | １－１０ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 職種ごとの定員・給与等の状況の公表 人事課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 総務省の「地方公共団体給与情報等公表システム」に同省指定様式により公表。 合わせて、「職員給与等の公表」として市ホームページ、市広報(独自様式)へも毎年度末に公表する。 毎年９月末現在の「人事行政の運営等の状況報告」についても市ホームページ及び広報への公表を実施する。(地方公務員法第58条の２第３項) |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 継続 | → | → | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 継続 | 継続 | → |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆市民にわかりやすい公表の実施 9月15日 人事行政等の運営状況を、広報はまだ及び浜田市ホームページに公表。 3月30日 職員給与、定員管理等の状況について、住民に解り易く公表。 総務省の「地方公共団体給与情報等公表システム」へ公表。 ◆課題等 ①職員の給与制度、状況等について解り易く公表し理解を得る。 ②市の人事行政の運営における公正性と透明性を高め、住民の一層の納得と支持を得た人事･給与制度とする。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 10月 人事行政の運営状況、定員管理等の状況、給与の状況、福利厚生の状況、臨時職員等の 状況等を住民に分かり易く公表する。 総務省の「地方公共団体給与情報等公表システム」へ公表する。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 9/15広報、9/30ＨＰで人事行政の運営状況を公表 3/15広報、4/30（予定）ＨＰで給与の状況、福利厚生の状況等を公表 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 10月 人事行政の運営状況、給与の状況、福利厚生の状況等を公表。 ３月 職員給与、定員管理等の状況について、住民に解り易く公表。 総務省の「地方公共団体給与情報等公表システム」へ公表。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 2 人材育成等の推進 |  |  |  |  | ２－１ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 新たな人事評価制度の構築 人事課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 人材の育成・確保をはかり、能力・実績を重視した人事管理を行うために、その基礎となる新たな人事評価制度の構築・導入に取り組み、あわせて国県に準拠した職務・職責に応じた適切な任用制度の構築を図る。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 研究・試行 | 管理職試行 | 実施(管理職) 試行(職員) | 全職員実施 | 見直し |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 研究 | 全職員研修 実施 | 全職員試行 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 平成18年度～ ◆島根県、市町村会等との共同研究会への参加 ◆庁内検討会等での人事評価システムの研究、策定 ・島根県人事評価研修会参加（4月、6月、2月）、島根県人事評価制度説明会参加（7月） ・島根県人事評価制度考課者基礎訓練参加（9月） ・(財)社会経済生産性本部 公共部門人事支援セミナー評価者研修企画・推進コース、人事評価制度の比較研究・設計コース参加（2月） ◆人事評価制度の研究段階での成果について、可能なものは今年度の自己申告、人事ヒアリング及び人事異動検討への反映も進めた。 （課題等） 所属長、職員に対して「人事評価制度」の重要性、必要性について理解を得る。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 4月～ 人事考課制度 管理職への試行導入 7月～ 人事考課制度 係長職への試行導入 10月～ 人事考課制度 全職員への試行導入 年間を通じて役職別の研修会を開催（10回予定） |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 4月～ 人事考課制度 管理職への試行導入実施 7月～ 人事考課制度 係長職への試行導入実施 10月～ 人事考課制度 全職員への試行導入実施 年間を通じて役職別の研修会を開催（10回） |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 4月～ 人事考課制度 全職員への試行導入 平成２２年度からの管理職への本格導入を目指す 年間を通じて役職別のフォローアップ研修を開催 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 2 人材育成等の推進 |  |  |  |  | ２－２ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 職員研修の充実 人事課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 人材育成基本方針基づき、年度研修実施計画を策定・実施し、職員研修の充実を図る。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 研究 | 実施 | 見直し | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 研究 | 実施 | 実施 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆市町村アカデミーへの研修派遣 12名 （住民行政、住民税課税、固定資産税（土地）、（家屋）、法令実務等） ◆接遇研修（CS住民満足度向上研修）等の実施 ・ 自治研「接遇指導者養成研修」参加 ・ 浜田市独自研修 ＣＳ(顧客満足度)向上研修（旧浜田市係員、支所職員）、平成１５年度以降から延べ６００人受講 ◆倫理規程等の周知徹底と公務員倫理研修の実施 4月 庁内LANにより「職員倫理規程」等を周知 7月 浜田市独自研修「リスクマネジメント研修」(管理職対象)開催 10月 「浜田市職員の懲戒処分に関する指針」の一部改正に伴い、飲酒運転禁止及び交通法規遵守の徹底について周知。浜田市独自研修「公務員倫理研修」(旧那賀郡職員対象)の開催。 11月～12月 飲酒運転の懲戒処分改正に伴い「交通安全講習会」の開催 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | １ 人材育成基本方針を踏まえた、浜田市職員研修計画を庁内LANにより全職員へ周知 2 自治大学校、自治研、市町村アカデミー、及び、電源研修等への派遣 3 庁内講師による独自研修、庁内接遇指導員及び専門講師による接遇研修実施 ４ 接遇マニュアルを庁内データベースに掲載し接遇の基本事項を職員に周知 ５ 「交通安全講習会」の開催 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ◆平成20年度浜田市職員研修実施計画を庁内LANにより全職員へ周知 ◆平成20年度人事課主催(管理)研修受講者 815人 ・新規採用職員・職種転換職員（前期・後期）、新任係長、新任課長、人権教育研修 ・外部講師研修：人事考課制度、接遇 ・総合事務組合研修：行政実務、政策課題 ・自治研委託研修：新採職員、新任係長、新任課長、新任課長補佐、階層別、特別研修 ・市町村アカデミー研修：組織管理、農村漁村地域の活性化、固定資産税課税事務（家屋）、集中改革！総人件費、固定資産税課税事務（土地）、住民税課税事務、企画事務、ブラッシュアップ女性リーダー、監査事務、循環と共生の環境づくり、魅力あるまちづくり、組織・経営改革のためのeJIAM塾、住民税課税事務 ・総務省地域力創造セミナー（第1回～第3回） ・徳島県上勝町「いろどりセミナー」研修 ・接遇指導者養成研修に12名参加（臨時・嘱託職員対象の接遇研修実施 ・交通安全講習会の開催 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ① 基礎的な実務研修を行える環境の整備 ② 政策形成能力、法務能力などの高度で専門的な能力の養成 ③ 職員の自主性に配慮した能力開発の支援 ④ 職場内研修（ＯＪＴ）の推進 ⑤ 人材育成マネージャー制度及びメンター制度の活用 ⑥ 自治大学校、島根県立大学等への職員派遣及び他団体との人事交流 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 2 人材育成等の推進 |  |  |  |  | ２－３ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 「フロンティアプロ21」の活用 総合調整室 |  |  |  |  |  |
| 内容 | 20～30代の若手職員で構成し、「企業会計」や「行政評価」等の政策課題について、研究・具体的提言を行う。また、県立大学や民間企業等との勉強会を開催することで、若手職員の資質向上を図る。 |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 備考 |
| 進捗計画 | 発足･活動 | → | → | → | → |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 発足･活動 | 活動 | → |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |
| 平成18年度 ○本庁支所の若手職員12名からなるフロンティアプロ21を発足（9月） ○「公会計改革」及び「刊行物等への民間公告掲載事例研究」をテーマに活動。 ・公会計改革 ･･･ 3月「企業会計手法の導入と活用について」報告書を作成。 その他、日経新聞(1)・早稲田大学(1)・市町村アカデミー(2)の主催する公会計改革研修にメンバー派遣 ・有料広告 ･･･全国約30自治体を対象とした事例アンケートを実施。 平成19年度 ○7月 行財政改革推進本部への報告会開催 ○広報はまだへの広告掲載（3/15号～）、HPへの広告掲載（4/1号～） |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ・調査研究の報告会開催 ・メンバー募集の実施 |  |  |  |  |  |
| 結果 | ・「公会計改革」「旅費事務の見直し」について調査研究中 ・報告書未完成のため、新規のメンバー募集には至っていない |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ・調査研究の報告会開催 ・新メンバー募集の実施 |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 2 人材育成等の推進 |  |  |  |  | ２－４ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 職員の行革研修会の実施 総合調整室・人事課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 「行革大綱」、「実施計画」、「中期財政計画」等をもとにした行革研修会を開催し、費用対効果の高い政策形成が行われるよう意識改革を促す。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 実施 | → | → | → | → |  | 全職員対象 |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 実施 | → | → |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 平成18年度 ○「行革部長ニュース」庁内ＬＡＮを活用した部長訓話発信（7回連載、6月～8月） ○ ７月 行政評価研修会 参加：課長係長級67名 講師：関西学院大学 稲沢教授 ○ 8月行財政改革職員研修会 参加：希望職員7名 講師：関西学院大学 村尾信尚教授 ○ 9月行財政改革職員研修 対象：全職員616名 講師：財政課職員、総合調整室職員、 内容：中期財政計画、総合振興計画、行財政改革実施計画、グループ討議 平成19年度 ○ 7月 行政評価研修会 参加：課長係長級102名 講師：総合調整室職員 ○ 9月 行革研修会 参加：部課長63名 講師：財政課長「実質公債費比率について」 ○10月 行革・財政研修会 参加：課長係長級218名 講師：企画財政部職員 ○ 2月 物件費等の削減計画の策定に関する職員アンケート：課長級以下約700件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ○ 行革研修会の実施 引き続き、行財政改革を推進する上での危機意識と改革意欲を職員間で共有するため、研修機会の提供を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ・4月30日、5月1日行革職員研修会開催（4回） 内容：行財政改革の取り組み・財政状況の改善について 出席：部長・次長・課長・係長級職員236人 ・11月13日、17日～19日行革職員研修会開催（本庁・支所10回） 内容：物件費等55億円財源計画・自治体財政健全化法に基づく４指標について 出席：係長級以下職員495人 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ○ 行革研修会の実施 行財政改革を推進する上での危機意識と改革意欲を職員間で共有するため、職員を対象とした研修を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 2 人材育成等の推進 |  |  |  |  | ２－５ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 温暖化対策への意識醸成（コスト意識の徹底） くらしと環境課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 「浜田市地球温暖化対策実行計画」に基づいた取り組みを進めることにより職員の地球温暖化対策の意識改革を行い、平成22年度末に温室効果ガスを10％削減という目標達成に向けた取り組みを進める。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 計画策定 | ビジョン策定 |  |  | △10％ |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 計画策定 | ビジョン策定 | 温暖化計画策定 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  | △9.32％ |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 〈平成18年度〉 ○浜田市全体の温暖化対策としての「浜田市地域省エネルギービジョン」を策定 ○市役所としての温暖化対策としての「浜田市地球温暖化対策実行計画」を策定 〈平成19年度〉 ○公共施設へのESCO事業を推進する「浜田市地域省エネルギー重点ビジョン」を策定 ○温室効果ガス排出量削減目標の達成状況 ･･･ △9.32％（目標△10％） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ○職員研修会の開催 ○平成20年度重点取り組み項目の設定 ○本庁の省エネルギー改修の具体化の検討 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ○地球温暖化対策職員研修会の開催〈平成21年2月19日（木）〉 ○行革推進本部 経費節減部会と連携し、電気使用量の削減・コピー･用紙類の削減など19項目の重点取組項目を設定し、各課における取組みを推進。 ○庁舎（本庁舎・西分庁舎）省エネルギー改修事業の決定（総務課） ○浜田市地球温暖化対策推進計画の策定〈平成20年12月〉 ○エコライフ推進隊の設立〈平成21年2月21日（土）〉 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ○職員研修会の開催 ○庁内エコオフィス推進隊設置（各課へ推進員を配置し、取組みを強化。） ○温室効果ガス排出量削減目標達成に向けた重点取組項目の見直し ○職員のマイバッグ持参率向上に向けた啓発活動 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 3 機能的で柔軟な組織・機構の確立 |  |  |  |  | ３－１ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 組織・機構の統廃合（機構改革の実施） 総合調整室・人事課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 浜田市行財政改革推進本部専門部会の1つとして、行政機構部会を設置し、全庁的な組織・機構の見直しを実施する。また、地方分権の確立に向け、住民サービスの向上につながるよう島根県からの権限移譲の受入れを推進し、新たな行政課題や高度化する行政ニーズに対応できる機能的な組織体制を確立していく。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 検討・実施 | → | → | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 検討･実施 | → | → |  |  |  |  |
| 成果実績 | （2） | （４） | （1） |  |  |  | （年度中に、受入決定した事務数） |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ○組織・機構の見直し～消防本部における通信指令課、通信指令係の設置（H18.10.1付け）、行政監理課の新設・浜田市農林業支援センターの設置・水道部工務課における計画係と漏水防止係の統合等（H19.4.1付け） ※権限移譲受入れ～平成19年度から次の2項目について権限移譲を受けることとなった。 ①市町村の区域内の町等の区域設定等に関する事務 ②新たに生じた土地の確認に関する事務 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | - 組織・機構の見直し…事務事業量調査及び定員適正化計画に基づき、中長期的な組織機構案が報告された。この組織機構案と各部の意見を基に、今後の地方財政状況の変化及び職員の削減の状況等を踏まえた見直しを行いながら、段階的な機構改革を実施していく。 - 権限移譲受入れ…住民サービスの向上につながる項目については、平成21年度以降の受入れに関し、引き続き各部で受入れを検討していく。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | - 組織・機構の見直し・・・3月 各部からの要望、意見に基づき、平成21年度機構改革・人員配置決定（平成21年4月1日付けで実施） - 権限移譲受入れ ・・・平成21年4月から、母子寡婦福祉資金貸付事務の受け入れを決定した。 H20.4月～NPO法人の設立・運営・監督に関する事務、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に関する事務の一部 H20.10月～パスポートの申請・交付手続きに関する事務、特定路外駐車場に関する事務 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ○組織・機構の見直し…事務事業量調査及び定員適正化計画に基づき、中長期的な組織機構案が報告された。この組織機構案と各部の意見を基に、今後の地方財政状況の変化及び職員の削減の状況等を踏まえた見直しを行いながら、機構改革を実施していく。 ※権限移譲受入れ…住民サービスの向上につながる項目については、平成22年度以降の受入れに関し、引き続き各部で受入れを検討していく。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 3 機能的で柔軟な組織・機構の確立 |  |  |  |  | ３－２ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 乗務員業務の一元管理の実施と民間委託の検討 管財課・建設整備課・くらしと環境課・総合調整室・人事課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 公用車運転業務、道路パトロール業務、環境パトロール業務（本庁・支所で計8名）、支所等への文書等配送業務について、組織体制の一元化を図ることで業務の効率化を図る。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 検討 | → | 方針決定 | 検討 |  |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 検討 | → | → |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 平成18年度 ◆乗務員業務の民間委託等の進展を考慮しながら、一元管理による効率化について検討（7月、8月） 「環境パト（現行4班、8人）の増車要望に対し、道路パト（現行1台、正規2人+嘱託1人）との一元化を含めた検討を行ったが、道路パト・環境パトの業務内容の違いから平成19年での一元化は困難」 ◆業務効率化のため、支所等への文書等配送業務を環境パトロールにあわせ実施（H18.4月～） 平成19年度 ◆業務効率化について引き続いて検討。 ◆環境パト車両を青色防犯パトロール登録（H19年12月～）。環境監視業務にあわせて、防犯活動に取り組むこととなった。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 乗務員業務の一元管理による効率化を協議し、方針を決定するとともに民間委託について検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ・環境パトロールと道路パトロールの一元化について、関係課で協議。道路パトロール業務は、補修作業など専門性の高い業務もあり、一部民間委託を今後検討する。併せて、全ての乗務員の一元管理による効率化について、さらに検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ・環境パトロールと道路パトロールの一元化のみならず、全ての乗務員業務の一元管理による効率化について検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 3 機能的で柔軟な組織・機構の確立 |  |  |  |  | ３－３ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 入札業務の一元管理の実施 管財課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 年々変わる入札制度や電子入札に対応していくため、事務や関係法令等入札制度に精通した専任の職員で入札を執行する必要がある。そのため、現在本庁及び各支所で実施している入札業務を本庁に一元化する。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 |  |  | 検討 | 一部実施 | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 |  |  | 検討 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 電子入札システムを平成21年度の稼動に向けて開発中であり、その執行を本庁で行うこととすることで、部分的に本庁への入札事務の移行を図る。本年度は平成21年度に電子入札の対象とする案件を設定することとし、以降はそれを拡大して全面的な導入に向けた取り組みを行い、一元化を進める。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 平成21年度から建設工事及び建設工事関連業務委託の入札において、1,000万円以上の案件については電子入札を導入することに決定した。それに伴い、電子入札対象の入札執行は全て本庁管財課で行うこととした。各支所で執行していた入札の約３割が本庁に移管することとなる予定。 平成21年度の状況を見ながら、今後電子入札対象範囲の拡大を図り、本庁での入札執行範囲を拡大していくよう検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 | 建設業者も態勢は様々であり、高齢化も進む中で、電子入札の環境整備や操作が困難という場合がある。不況の折、電子入札に対応できないため受注機会を失うことも考えられ、電子入札の対象金額を拡大することについては、検討が必要となる。また、物品・役務の入札について電子入札の導入を図る場合も同様である。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 4月から導入する電子入札の参加状況を見ながら、平成22年度以降の電子入札対象案件の拡大を検討することで、本庁管財課への入札業務一元化を図る。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 3機能的で柔軟な組織・機構の確立 |  |  |  |  | ３－４ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 能力・資質にもとづいた職員の適正配置 人事課 |  |  |  |  |  |
| 内容 | 人事ヒアリング及び自己申告書制度を活用するとともに、新たな人事評価制度の構築・導入により、職員個々の能力・資質に基づいた適材適所の職員配置に努める。また、業務の民間委託等の推進に伴い職員数が削減される中、市民サービスを低下することなく効率的に事務を遂行するため、採用職種にとらわれない柔軟な職員配置を実施する。 |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 備考 |
| 進捗計画 | 研究・試行 | 管理職試行 | 実施(管理職) 試行(職員) | 全職員実施 | 見直し |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 研究･試行 | 研修 | 全職員試行 |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |
| ◆人事評価制度の研究段階における成果について、可能なものは平成18年末からの自己申告書及び人事課ヒアリング等へも活かして、平成19年4月人事異動へ反映 ・前期（5/12～30）後期（1/9～24）人事ヒアリングの実施、・職種転換職員への人事ヒアリングの実施（8/8～9） ・自己申告書の実施（12月）・ ◆本庁･支所の保健師、看護師、土木技師等の専門職について、統一的な人事管理と人事交流を検討 ◆民間委託等に伴い余剰となる職種からの職種転換を推進 ・技術業務員から事務吏員への職転 １１人、幼稚園教諭免許所有者から幼稚園教諭への職転 １人 ◆現業職のまま、「地籍調査等の現業と事務系の両方の業務従事に就く制度」を検討し、一定の経験と実績に応じて、その「専門的事務職となれる制度」を研究 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ① 前期・後期人事ヒアリングの実施、１２月自己申告書提出 ② 人事考課制度試行 ４月から管理職、7月から係長職、10月から全職員へ試行導入 ③ 本庁･支所の専門職について、統一的な人事管理と人事交流を検討 ④ 民間委託等に伴い余剰となる職種からの職種転換を推進 ⑤ 現業職のまま、「地籍調査等の現業と事務系の両方の業務従事に就く制度」を検討し、一定の経験と実績を見てその「専門的事務職となれる制度」を研究 |  |  |  |  |  |
| 結果 | 5月 前期人事ヒアリングの実施 4月～6月 人事考課制度試行（管理職）実施 7月～9月 人事考課制度試行（係長職）実施 10月～ 人事考課制度試行（全職員）実施 12月 自己申告書の提出 1月 技能労務職員の一般事務員への職種転換試験を実施・後期人事ヒアリングの実施 ４月 本庁・支所間の人事交流、及び、技能労務職員及び保育士の職種転換を実施 |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ① 前期・後期人事ヒアリングの実施、１２月自己申告書提出 ② 人事考課制度試行 全職員へ実施 ③ 民間委託等に伴い余剰となる職種からの職種転換を推進 ④ 平成22年４月の大規模な機構改革を踏まえ、柔軟な職員配置を検討する。 |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 3 機能的で柔軟な組織・機構の確立 |  |  |  |  | ３－５ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 事務量に応じた適正な人員配置（定員数管理）の実施 人事課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 本庁、支所の業務量調査を行い、客観的な指標に基づき全庁の定員モデルを作成し、業務の質･量に応じた適正な人員配置をはかる。 事務量調査と適正な人員配置の検討は、平成29年度までに普通会計職員を517人以下とする方針を踏まえたものとする。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 研究 | 実施 | 見直し | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 研究 | 実施 | 実施 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆平成の市町村合併による類似団体の状況が大きく変化しており、現状の類似団体の状況把握を行い、新たな適正な職員数を検討 ・毎年度退職者の3分の2以上の縮減（平均代謝率では△10～12人）を想定 ・平成29年には普通会計職員（消防を除く）５１７人以下を想定 ◆行財政改革推進委員会に「業務量調査(行政診断)専門部会」を設置して調査方法などを検討・方針決定 平成１９年度に本格的な業務量調査を行う。 ・業務量調査（行政診断）専門部会の開催（4月、5月、8月） ・浜田市行財政改革推進委員会へ中間報告（業務量調査実施時期及び方法等について継続検討、6月） ・先進地視察(米子市、10月) （課題等） 合併時点の職員数削減目標は、平成15年度類似団体を基としているが、平成１６、１７年度の市町村合併により類似団体の様相も大きく変動している。新市の業務量調査及び適正人員配置の調査にあたっては、新たな職員定数のあり方を基礎として実施する必要がある。この基礎資料の再検討が可能となる。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 事務事業量調査/定員管理診断報告書及び定員適正化計画に基づき、適正な人員配置に取り組む。 また、財政状況等の変化に併せ、必要に応じた見直しを行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ５、1月 前期・後期人事ヒアリングの実施 ７、10、1、2月 職員の適正配置のため人事異動を実施 ９月～行財政改革推進本部に行政機構部会を設置、各部において平成２１年度機構改革を検討 12月 自己申告書の実施 1月 技能労務職員の一般事務員への職種転換試験を実施 ４月 本庁・支所間の人事交流、及び、技能労務職員及び保育士の職種転換を実施 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 事務事業量調査/定員管理診断報告書及び定員適正化計画に基づき、平成２２年４月の大規模な機構改革を踏まえ、適正な人員配置に取り組む。 また、財政状況等の変化に併せ、必要に応じた見直しを行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 3 機能的で柔軟な組織・機構の確立 |  |  |  |  | ３－６ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 多様な任用形態の活用（臨時職員等の制度見直し） 人事課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 行政処分等の業務以外の職務、特に定型・画一的な業務や窓口業務などは、非常勤・臨時職員の活用、再任用・再雇用の推進、期限付任用の適用等が求められている。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 見直し･活用 | 制定･実施 | → | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 見直し･活用 | 実施 | → |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆Ｈ18年4月、非常勤･臨時職員の勤務･給与賃金制度を統一、実施。ただし、旧市町村間の制度格差調整のため、平成21年までの経過措置を定める。 ①合併前の市町村間の非常勤･臨時職員の勤務･給与賃金制度が大きく異なっており、将来的に当該制度による任用・雇用を進めるために統一勤務制度を定める。 ②旧市町村間の制度格差調整のため、平成21年までの経過措置方針を定める。 ③長期臨時、委託職員（実質職務命令）及び週7時間職員（年度更新あり）は一掃する。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ・ 非常勤・臨時職員の任用制度、勤務条件の統一 ･･･旧市町村間の制度格差調整のため、平成21年3月までの経過措置の実施 ・ 定型・画一的な業務や窓口業務について、非常勤・臨時職員、再任用・再雇用制度、期限付任用の適用等について検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 旧市町村間の制度格差調整のため、平成21年3月までの経過措置の実施 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ・ 非常勤・臨時職員の任用制度、勤務条件の統一（平成21年4月に統一） ・ 定型・画一的な業務や窓口業務について、非常勤・臨時職員、再任用・再雇用制度、期限付任用の適用等について検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 3 機能的で柔軟な組織・機構の確立 |  |  |  |  | ３－７ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 窓口サービスの見直しと事務の効率化 総合窓口課・各支所市民福祉課・三隅支所市民課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | - 証明書等の行政の窓口について、住民の利便性と行政の効率化の観点でどの地域にどのような窓口が必要かを総合的に検討していく。 - 窓口業務のマニュアル化を実施し、業務ノウハウの標準化と共有により、総合窓口化を推進し、窓口業務の的確かつ迅速な対応を図る。 - 窓口業務について、個人情報保護など行政責任を担保し、行政の効率化を推進する民間委託を検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 |  |  | 検討 | 方針決定 | 実施 |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 |  |  | 検討 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | - 証明書等の行政窓口の検討 ・公民館業務との連携強化 - 総合窓口サービスの充実 ・システムによる総合窓口サービスの開始 - 住民票、戸籍の交付にかかる窓口業務の民間委託の検討 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ・教育委員会、公民館との協議を実施、職員配置計画案の作成 ・総合窓口システムよる総合窓口サービスの開始（3月11日） ・証明書自動交付サービスの開始（2月18日） |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | - 証明書等の行政窓口の検討 ・公民館業務との連携強化 - 総合窓口サービスの充実 ・総合窓口システム業務の充実 - 住民票、戸籍の交付にかかる窓口業務の民間委託の検討 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 3 機能的で柔軟な組織・機構の確立 |  |  |  |  | ３－８ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 投票区域・投票所の見直し 選挙管理委員会事務局 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 合併前の旧市町村の投票区域・投票所について見直し、新市として市域全体の均衡を図る。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 |  |  | 検討・見直し | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 |  |  | 検討・見直し |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 合併前の旧市町村の投票区を、全て踏査し、実情に合った見直しを行い、関係自治区の支所長及び担当者と協議し、理解を得ながら統合等を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 踏査については、計画どおり終了した。現在、各自治区から要請があれば自治会連絡協議会等へ行って理解を求めるべく説明している 弥栄自治区は行政連絡員会議において、三隅自治区は自治会連絡協議会において説明した。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 平成22年4月以降に執行される選挙を対象に、投票所の見直しが行えるよう、平成21年6月を目途に委員会において決定する。 また、各自治区からの要請があれば自治会や地域協議会に説明を行う予定。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | ３ 機能的で柔軟な組織・機構の確立 |  |  |  |  |  | 3-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 廃棄物処理施設の管理運営について 《新規》 廃棄物リサイクル課・広域行政組合 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 浜田市不燃ごみ処理場及び浜田浄苑は、平成17年の市町村合併により浜田市へ移管されたが、それらの運転管理については、広域行政組合職員の派遣を受け行っている。今後は、毎年度、職員の退職が予定されており、広域行政組合としては、退職による欠員補充を行わない方針であるので、現段階では、浜田浄苑のH22年4月以降の運転管理計画が立てられない状況である。 両施設の運転管理を直営管理か民間委託かを早急に方針決定しなければならない時期であり、H21年度において、具体的な検討を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 備考 |  |
| 進捗計画 | － | － | － | 検討・方針決定 |  |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | － | － | － |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 |  |  |  |  |  |  |  |
| 結果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 直営管理か民間委託かの方針決定 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 | ①管理手法の選択～直営、委託等 ②有資格者（技術管理者）の配置（広域行政組合との協議） |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 4 民間委託等の推進 |  |  |  |  | ４－１ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 官民の役割分担にもとづく多様な外部化の検討 総合調整室・人事課・該当課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 旧浜田市において作成した指針を見直すことによって、民間委託・民営化を強力に推進する。 今後予定している施設建設・運営管理に積極的にＰＦＩ手法を適用し、コスト削減・業務の効率化を目指す。小さな行政組織を実現する観点から国が市場化テストの導入を進めているため、制度導入についても検討する。人材派遣会社の活用については、他市の事例を参考に調査研究を行い導入を目指し、業務委託の更なる拡大を図る。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 検討・策定・ 調査研究 | 方針決定 | 事案検討 | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 検討・調査研究 | 検討・策定・ 調査研究 | 検討・調査研究 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆平成１８年度～民間委託・民営化における指針（ガイドライン）策定にむけた調査研究 平成19年度に実施した『事務事業量調査』の中で、専門家の有する客観性・専門性を活かした業務の見直しに関する提案を受けた。また、先進市の取り組みについての情報収集を行なった。 ◆ＰＦＩ導入方針の調査研究 県内７市において統一的な導入指針の策定等については「今後検討」又は「検討予定無し」であったため、県・政令市レベルで策定された導入方針を中心に情報収集を行った。 ◆市場化テスト 制度導入に向けた調査研究の実施 浜田市における市場化テストの導入についても、国等の取組状況や「事務事業量調査」などを見ながら制度導入に向けた調査研究を行った。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 民間委託・民営化については、民間委託等に関する提案や定員適正化の考え方などを踏まえ、旧浜田市で策定した「民間委託・民営化における指針（ガイドライン）」を見直す。 PFI手法導入の可能性のある施設建設・管理については、該当案件について検討を行う。 今後の定員適正化を考える中で、業務量調査実施法人(JMA)から提案のあった民間委託・業務効率化（案）等について、実施可能なものを市場化テストの導入や人材派遣会社を活用した業務委託も含め検討していく。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ・「民間委託・民営化における指針（ガイドライン）」の見直しについては引き続き検討。 ・PFI手法導入については可能性のある施設建設・管理が無かった。 ・業務量調査実施法人(JMA)から提案のあった民間委託・業務効率化（案）等については、平成22年度以降の機構改革と併せ検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ・民間委託・民営化については、民間委託等に関する提案や定員適正化の考え方などを踏まえ、旧浜田市で策定した「民間委託・民営化における指針（ガイドライン）」の見直しを検討する。 ・PFI手法導入の可能性のある施設建設・管理があれば導入を検討する。 ・業務量調査で提案のあった民間委託・業務効率化（案）等について、平成22年度の機構改革に向けて検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 4 民間委託等の推進 |  |  |  |  | ４－２ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 民間委託等により「職員処遇計画」の策定 人事課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 民間委託等の実施計画に基づき、所属職員の処遇（活用）計画を策定する。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 検討･策定 | → | → | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 検討･策定 | 検討･策定 | → |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆Ｈ18.７月 平成１９年度職員採用計画の策定の中で、技能労務職員の職種転換の方針を決定 ◆Ｈ18.１月～ 職種転換選考試験実施 11人選考（内９人ごみ収集民間委託分） ※退職職員一部不採用（退職者の３分の１採用）方針による職員数の減少に対して、職種転換あるいは配置転換を行うことによりその影響を最小にとどめる。 技能労務職（７１人） 浜田自治区（４７）総調１、総務２、管財３、環境８、建設４、学校２９、 金城自治区 （９）給食５、学校４、三隅自治区（１５）総務１、建設１、学校４、給食９ 保育士・幼稚園教諭 浜田自治区（16） 幼稚園教諭（16）、旭自治区（7） 保育士（７） （Ｈ19.4月現在、職員数） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 平成２１年度からの民間委託等が検討されている旭自治区保育所及び金城・三隅自治区給食調理の職員処遇(活用)計画を検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 7月 平成21年度職員採用計画を策定するの中で、職種転換の方針を協議 6月及び10月 勧奨退職の募集を実施6月及び10月 勧奨退職の募集を行う。 1月 技能労務職員の一般事務員への職種転換試験を実施 ４月 本庁・支所間の人事交流、及び、技能労務職員２人及び保育士４人の職種転換を実施 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 民間委託等が検討されている保育所職場及び給食業務職場の職員処遇(活用)計画を検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 4 民間委託等の推進 |  |  |  |  | ４－３ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 学校給食業務の民間委託 教育総務課・各教委分室 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 合併協議に基づき、（財）浜田市学校給食会への一本化に向けて民間委託を推進する。 （現状） 〇浜田学校給食センター H18年4月完全民間委託 委託先は（財）浜田市学校給食会 〇金城学校給食センター 直営 〇旭学校給食センター及び和田小学校 学校給食会 〇弥栄学校給食センター 直営 〇三隅自治区内小中学校 単独方式 直営 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 検討 | 導入準備 | → | 実施 | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 検討 | 部内調整 | 導入準備 |  |  |  | H23以降に、 単独校 |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 平成18年度 ◆現在の給食センター等の民間委託への移行方法を検討。 民間委託に向けての課題と共同献立の取組み、委託後の職員の取扱い等について（財）学校給食会と協議 ※調理員体制27人（金城：正規5人、旭：給食会5人、弥栄：嘱託3人、三隅：正規9人及び嘱託5人） 平成19年度 ◆平成21年度から、金城・旭・弥栄学校給食センターの調理業務を（財）浜田市学校給食会へ委託することを決定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 受託法人との具体的な受入体制協議、保護者協議 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ◆三隅の単独校方式を除く３つの学校給食センターについては、平成21年度から民間委託する方針を決定し、受入法人である浜田市学校給食会との協議を進めた。 - 調理員体制24人（金城：正規3人、旭：給食会4人、弥栄：嘱託3人、三隅：正規7人、嘱託7人） ◆平成23年度からは、旭・弥栄の給食センター及び三隅の単独校方式を廃止し、金城・旭については金城学校給食センターから、浜田・弥栄・三隅については浜田学校給食センターから配食する方針を決定した。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 | 三隅の単独校については、委託ではなく、平成23年度での廃止とした。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 平成21年度から民間委託する学校給食センターの状況把握に努めるとともに、平成23年度からの廃止に向けた課題の洗い出し、整理を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 4 民間委託等の推進 |  |  |  |  | ４－４ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 幼稚園の統廃合及び民営化 教育総務課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 旧浜田市では、「統廃合基準等」を定め､当面は、運営方法の見直しにより経費節減に努めるとしている。 民営化に関しては文部科学省、厚生労働省の「認定子ども園」制度等について調査研究し、市の方針を定め受け皿確保に努める。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 運営見直し | → | 方針決定 | 導入準備 | 実施 |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 運営見直し | 運営見直し | 周布幼稚園の廃園 |  |  |  | 経費節減額 |
| 成果実績 | 1,200千円 | ２,４00千円 |  |  |  |  | (千円) |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 平成18年４月 ◆美川幼稚園に担当教頭制を導入 担任教頭制により生じた人員を他幼稚園に配置することにより、これまで臨時対応してきた園の組織体制強化につながるとともに、臨時職員賃金抑制となった。 嘱託教諭△１ 2,000千円 パート+1名 800千円 差引 1,200千円 平成19年4月 ◆周布幼稚園に担任教頭制を導入 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 退職者の不補充（３名）、不足分は職転、臨時、嘱託で対応 民営化受入法人の公募 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ○ 職員の退職不補充により３名減、職転で１名増 都合２名減 ○ 周布幼稚園の平成20年度末での閉園を決定 ○ 幼稚園のあり方を教育委員会で再度検討することとなり、受入法人の公募は延期 ○ 民営化に係る保護者との意見交換を行った |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 | 保護者の要望や安心感もあり、幼児教育のあり方について再検討をする必要がある。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 幼稚園のあり方を教育委員会で再度検討することとし、平成21年度中には方向性を出す。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 4 民間委託等の推進 |  |  |  |  | ４－５ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 電算処理業務の委託 情報管理課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 情報通信機器の庁舎外設置型[ハウジング型]委託 庁舎内のコンピュータルームに設置している電算機器を、業者が保有する情報セキュリティ面において優れた専用の収容施設に移設し、管理、保守を委託する。 【目的】 停電及び地震・火災等による施設・設備の損壊に伴う情報システムの機能停止を回避し、住民サービスの提供を維持する。 【効果】 庁舎内では困難もしくは多額の費用がともなう情報セキュリティ対策が実現可能となる。（例： 収容施設の耐震性、非常時の電源供給） また、現在のコンピュータルーム（約50㎡）にある24時間空調設備が不用になるとともに、当該スペースが他の用途に利用できる。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 調査 | 準備 | 準備 | 実施 | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 調査 | → | → |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 18年度の取り組み 庁舎内に分散していた各業務システムサーバ（親機）を、24時間空調管理された情報管理課マシン室に集約することで、夏場に頻発していたサーバ機器の熱暴走をほぼ解消することができた。 今後は、安定した電源供給と耐震性などの情報セキュリティにおいて優れた専用施設にサーバ機器の設置･管理を外部委託し、住民サービスの安定供給を確実に担保できるシステムの確立をめざす。 事前調査として、まず近隣において専用施設を保有する業者からの情報収集及び導入効果の分析を行い、その結果をとりまとめた。 5月16日 導入にともなう費用及び効果等の調査結果とりまとめ 5月25日 候補施設視察（課長、係長） 19年度の取り組み 候補として可能性がある複数の業者から随時情報提供を受け、最新技術動向も考慮しながら、コストパフォーマンスの高い方法について、引き続き調査・検討を行った。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 必要経費の再精査 機器更新時期を踏まえた実施スケジュールの再検討 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 引き続き検討作業を実施。サーバ機器の更新時期を考慮し、導入時期を調整。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ・庁内ネットワークのＣＡＴＶ網移行及びサーバ機器の更新時期を考慮すると、費用面で最も効率よく実施できるのは、平成22年度であることが判明し、その方向で詳細な必要経費の算出、及び具体的な作業実施計画の立案を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 4 民間委託等の推進 |  |  |  |  | ４－６ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 学校用務員の嘱託化 教育総務課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 旧浜田市では、平成15年度に「学校用務員は将来的には正規職員を廃止し、嘱託職員を持って充てる。当面は用務員職場を民間委託等に伴う現業職員の暫定的な配置先と位置付ける」との基本方針を決定している。 新市においても当面は用務員職場を「民間委託等に伴う現業職員の暫定的な配置先」と位置付けるとともに､用務員の新規採用は行わない方針で臨み、市全体の職員配置計画見直しの中で嘱託化について検討していく。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 調査研究 | 方針決定 | 計画策定 |  |  |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 調査研究 | 方針検討 | 方針検討 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 平成18年度の体制 用務員39人（及び嘱託2人） 小中学校36校、幼稚園5園 ※平成18年度における欠員1名の状況は、平成19年度の環境課民間委託に伴い0名となる。引き続き、用務員の退職者分を新規採用せず､現業職員全体の中で対応 平成19年度の体制 用務員 37人（及び嘱託3人）。 小中学校35校、幼稚園５園 ※引き続き、用務員の退職者分を新規採用せず､現業職員全体の中で対応 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 現状の体制 用務員 37人（及び嘱託3人）。 小中学校35校、幼稚園５園 引き続き、用務員の退職者分を新規採用せず､現業職員全体の中で対応する。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ○ 用務員退職者１人については、給食調理員の配置転換により対応 ○ 旭自治区学校用務員１人を、学校給食会職員から市の嘱託職員に変更 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 平成21年度の体制 用務員36人（及び嘱託7人）。 小中学校35校、幼稚園4園 ○ 旭自治区学校用務員４名を学校給食会職員から市の嘱託職員に変更 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 4 民間委託等の推進 |  |  |  |  | ４－７ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 保育所の民営化 子育て支援課・旭支所・金城支所 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | ①市立の旭保育所５所（１園は休所中）の民営化を実施する。 ②市立美又へき地保育所の民営化を検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 検討 | 基本方針決定 | 実施 | → | → |  | H23市木閉所 |
| 成果目標 | 統合 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 検討･実施 | 旭：基本方針決定 | 旭：今市保育所認定こども園へ移行決定 金城：基本方針決定 |  |  |  |  |
| 成果実績 | 旭；2所に統合 |  | 旭：４保育所閉所 金城：美又へき地保育所の閉所 |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 旭：民営化を図るため平成18年度は保育所の統合について検討。 平成19年4月から、木田･和田の2所を休所（その他、都川休所中）し、今市･市木の2所体制にした。 今市保育所は平成２１年４月開設の認定こども園「あさひ子ども園」へ移行するため、今市・木田・和田・都川保育所は同年３月末をもって閉所。 金城 ：民営化（分園化を含め）を検討した。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 旭 ：今市保育所は、「認定こども園」への移行がスムーズに実施できるよう保護者との協議を重ね、合意形成を図る。市木保育所は、廃止後の地域の子育て支援策について保護者と検討する。 金城：平成20年度上半期にて、基本方針決定を行い、その対応と周知を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 旭：7月、今市保育所の円滑な移行を目的として、保護者会・認定こども園運営法人・市の３者による覚書を交わした。9月定例議会において、休所中の3保育所と今市保育所を今年度限りで閉所し、市木保育所のみの設置とするため浜田市立保育所条例の一部を改正した。市木保育所保護者会とは、認定こども園への移行に向けた支援策の協議。 金城 ：平成19年度での保護者・地域の協議をもとに、平成20年8月、美又へき地保育所は「民営化」ではなく、「平成20年度をもって閉所」とする方針決定を行った。９月定例市議会において、美又へき地保育所条例の廃止条例の可決後、保育所の閉所に向けての周知と準備を行った。閉所式を平成21年3月29日に実施。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 旭：市木保育所の「認定こども園」への移行には、児童や保護者の負担を軽減する支援策について保護者会と協議を重ね、合意形成を図る。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | ４ 民間委託等の推進 |  |  |  |  | ４－８ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 市営住宅管理の民間委託 建築住宅課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 公営住宅については、島根県住宅供給公社による管理代行制度の導入 一般住宅等ついては、島根県住宅供給公社による指定管理者制度の導入 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 調査研究 | 検討 | 準備 | 実施 | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 調査研究 | 検討 | 準備 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆民間委託への調査研究を実施 「島根県では県営住宅の管理運営に平成１８年４月から導入された“指定管理者制度”（平成２１年度管理代行制度を導入予定）を活用しており、平成１８年度は、この成果や他地方自治体の委託内容等の調査研究を行った。」 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 導入目標年度を翌年度に控え、島根とも情報交換を重ね、最終的な協議を島根県住宅供給公社と行い、いろいろな問題点を解消し、管理代行制度をはじめとした制度の導入により、最大限の効果が得られるよう準備を進める。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 平成２１年度からの導入を決定し、関係課及び委託予定先と細部の詰めを行った。 また、浜田市本庁公営住宅管理システムと管理代行者等への貸与用システムで情報を 共有するために光回線を敷設した。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 | 市営住宅の入居者への周知期間を限られた時間の中で行うこと。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 職員が、管理代行制度や指定管理者制度へスムーズに移行できるように十分制度を理解し、今後事務の効率化が進められるよう更なる努力を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 4 民間委託等の推進 |  |  |  |  | ４－９ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 給与・旅費・福利厚生事務の委託 人事課・教育総務課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 臨時･嘱託職員の給与（賃金）支給、社会保険、労働保険事務について社会保険労務士に委託することを検討する。 職員給与支給（共済含む）、旅費支給事務の委託についても検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 検討 | 実施 | → | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 検討 | 実施 | → |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆臨時・嘱託（非常勤）職員の給与支給・保険事務の外部委託を検討（Ｈ１９年中に委託する方針決定） 合併により、正規職員、非常勤･臨時･パート職員も倍増している。特に、頻繁に異動があり、職員ごとに勤務条件も大きく異なる非常勤･臨時職員等の事務処理には相当の時間外勤務で対応せざるを得ない状況にあったため、この事務を専門性のある社会保険労務士へ委託することを検討した。 人事担当職員の時間外勤務を大幅に縮減するとともに、「人事評価」、「人材育成基本方針」、「職員研修」、「職員定員管理」などの本来人事管理業務に全力を傾注できる体制の構築を目指す。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 社会保険労務士への業務委託1年を経過したことによる完全業務委託 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 4月 委託契約締結 （業務処理件数 １，２３６件、相談業務処理件数５３件） |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 社会保険労務士への業務委託を継続 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 4 民間委託等の推進 |  |  |  |  | ４－１０ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | がん・結核検診事務委託 健康長寿課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 現在、検診業務については委託しているが、今後、検診に関する事務業務について委託する。 委託対象検診：結核・肺がん、胃がん、子宮がん、乳がん検診 委託事務：事前準備・当日受付等・事後処理 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 導入検討 | 導入 | 見直し | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 試行導入 | 一部導入 | 導入 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆乳がん検診（マンモグラフィ検診）の事務委託 ・委託先 財団法人島根県環境保健公社 ・委託業務内容 公民館等における集団健診（検診日数22日 受診者数937人）に伴う事務業務 事前：予約受付、会場予約、受診票準備 当日：健診必要物品準備、会場設営、受付、検診問診・介助 事後：受診票確認、結果個人通知 ◆Ｈ１９年からの「結核・肺がん検診、胃がん検診、子宮がん検診」の事務委託に向けて、検討・調整を行った。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 平成19年度に事務委託できなかった結核検診等の事務委託を含めて全て実施する。 事務の委託により事務の効率化を図り、若い年代層への受診勧奨、検診後の事後指導・未受診者対策に力を入れることでがん予防対策を強化する。 検診日数：乳がん(21日)子宮がん(18日)胃がん（26日）肺がん(7日)結核(17日) |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 4月 事務委託実施（乳がん、子宮がん、胃がん、肺がん、結核） より受診しやすい体制づくりのため、休日検診を一部がんで実施 事後指導・未受診者対策の実施 子宮がんの施設検診実施に向けて、協議・調整を行った。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 平成20年度に引き続き、検診業務委託・事務委託を行う。 平成20年度に実施し、成果のあった休日検診の種類、日数を増やして計画する。 子宮がん検診については、若い年代層の受診増をねらい施設検診を一部導入する。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 4 民間委託等の推進 |  |  |  |  |  | ４－１１ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 愛宕寮の運営委託検討 子育て支援課・愛宕寮 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | （施設概要） 母子家庭（DV被害者を含む）の母と児童（20歳未満）の福祉を図るため、入所保護する施設。昭和26年に設置され、老朽化が進んでいる。 入所は、困難事例も多く、調査研究を重ね、より良い運営方法を見出す必要がある。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 備考 |  |
| 進捗計画 | 調査研究 | → | 見直し | 廃止 |  |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 調査研究 | 調査研究 | 方針決定 | 休止⇒廃止予定 |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆他の母子生活支援施設の現況や問題点を調査把握し、関係機関とも協議し、民間委託又は民営化の可能性を広く調査研究した。多くの課題があり、市として基本的な方針を早い時期に決定し、問題点を検討する。 4月19日 出雲市母子生活支援施設を訪問調査。 6月26日 運営委託についての情報交換会開催 7月13日 島根県で唯一民間運営している、松江市島根東光園（社会福祉法人）の運営について調査 「民間が経営維持していくためには、20世帯以上の定員で運営していくことが望ましいとの指導。（国からの措置費）」 Ｈ18年予算額：4,920千円 職員配置：施設長、母子指導員、少年指導員、嘱託医師、夜間休日管理員4名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 基本方針に基づき母子生活支援施設のあり方について検討を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 島根県等と実務レベルの協議を行い、平成21年度中に施設廃止する方針を決定した。 また、島根県市長会に対し、母子生活支援施設の広域対応について要望を提出した。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 平成21年4月から施設を一時休止とし、年度内廃止の手続き準備を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 4 民間委託等の推進 |  |  |  |  | ４－１２ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 指定管理者制度の計画的実施 該当課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 既に平成16年度６施設、平成17年度1施設にて導入済。平成18年度よりさらに44施設で導入予定。残る施設についても、公募制を原則とする制度の導入について更に検討を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 実施 | → | → | → | → |  | 累計額 |
| 成果目標 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |  | 150,000千円 |
| 進捗実績 | 実施 | → | → |  |  |  |  |
| 成果実績 | 30,000 | 43,000 | 48,000 |  |  |  | Ｈ17比：千円 |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 公の施設について、指定管理者制度を導入し、経費の節減を図った。 平成16～18年度にかけて指定管理者制度の導入を行った際に、各担当課で直営を選択した施設について、再度導入の有無の検討を行った。 経費節減に繋がり、利用者にとって利用、使用しやすい施設となる場合は、今後指定管理者制度の導入を検討する。 Ｈ18.4月時点：指定管理者導入施設 51施設 Ｈ19.4月時点：指定管理者導入施設 60施設 ※ Ｈ20.4月からの新規導入施設は無し |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 指定管理者制度を導入することにより経費の節減に努めるため、収益性の低い施設の受託者について掘り起こしを行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | Ｈ21.4月時点での指定管理者導入施設 69施設 Ｈ21.4月からの新規導入施設：三隅中央会館和紙の郷、浜田市地域交流プラザ、市営住宅 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 平成20年度と同様に指定管理者制度を導入することにより経費の節減に努めるため、収益性の低い施設の受託者について掘り起こしを行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 5 外郭団体及び第三セクター等の見直し |  |  |  |  | ５－１ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 外郭団体及び第三セクターの抜本的見直し 総合調整室・該当課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 経営状況の点検評価を行い、各施設の自主・自立的な運営を促すため指導監督等に努め、経営改善策や統廃合などを進める。 市からの職員・役員派遣の見直し、補助金・委託料の削減等、市の人的・財政的関与を抜本的に見直す。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 見直し・実施 | 第三評価 | 個別方針決定 | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 検討・実施 | 指針策定 | 個別方針決定 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 第三セクター、公社、財団等（以下「地方公社等」。）について、人的・財政的なあり方に関する統一的な基準として「地方公社等に関する指針」を策定（H19.11月） 特に、財政的な見直しに関して「地方公社等に対する市の関与の見直し指針」をあわせて策定 ○ゆうひパーク浜田㈱：浜田市の支援策 ６月議会で承認 ○㈱はまだ特産品センター：経営改善計画の策定を指導。土地代金の減額 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 「地方公社等に関する指針」及び「地方公社等に対する市の関与の見直し指針」に掲げる市の関与の大きい19法人について、管理する施設や法人の意義（必要性や効果）を精査し、経営改善方針等について点検評価を実施し、点検評価の結果に基づき指導及び支援に努め、職員・役員派遣の見直し、補助金・委託料の削減等を検討する。 浜田市教育文化振興事業団、三隅町教育文化振興財団について、平成22年4月からの組織統合を目指して、寄付行為・組織・職員給与等の検討協議を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 19法人の内、11法人については市の関与の度合いや既に経営改善に着手していることから今回の見直しから除外。 ８法人について「第三者評価」の提出を求めるとともに、ヒアリングを実施（5月）。 (財)ふるさと弥栄振興公社、㈱かなぎ、(有)ゆうひパーク三隅・・・「経営改善計画」に基づく事業運営 ㈱リフレッシュかなぎ・・・市の出資を引き上げ完全民間法人化 (有)かなぎ加工センター・・・会社清算 教育文化関係2財団・・・市の責任において法人統合を進める。 ㈲三隅町農業支援センターみらい・・・現状とおり |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ・経営改善計画の着実な実施のフォロー ・浜田市教育文化振興事業団、三隅町教育文化振興財団について、平成22年4月からの組織統合を目指し、事前の準備調整を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 5 外郭団体及び第三セクター等の見直し |  |  |  |  | ５－２ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 水道事業定員管理の適正化 水道部 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 上水道事業経営改善計画を策定する中で、適正な定員管理のあり方を検討し、経営の効率と改善を図る。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 検討･公表 | △2名 | △3名 | △1名 | → |  | 職員減 △6名 |
| 成果目標 |  | 11,700 | 27,300 | 28,000 | 28,000 |  | 95,000千円 |
| 進捗実績 | 計画策定 | △2名 | △5名 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  | 12,793 | 31,805 |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆平成18年8月 上水道事業経営改善計画策定 策定の基本方針 ①浜田市行財政改革に準じた計画であること ②現在の料金体系を5年間維持できる計画であること ③業務の見直しを行い、民間委託を積極的に進め、経費の節減を図ること ※ 適正な定員管理について、その内容を盛り込む 平成18年の職員数31人、内市長部局からの派遣職員15人 （課題） 平成14年10月に料金改定を行い4年が経過したが、未普及地域の解消事業、第4期拡張事業等、積極的な事業展開を進めており、事業経営は依然として苦しい状況が続いている。 経営改善計画を策定することにより定員管理の適正化に努め、自助努力を促すとともに、短期、長期にわたる経営の安定化を図る。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 水源係の職員（現行5名）を2名削減し、配水施設の巡視業務について新たに嘱託職員2名を雇用して対応する。 退職者不補充により1名削減する。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 平成20年4月に水源係2名、計画係1名、簡易水道係2名の合計5名を削減済み。 平成20年8月、上水道事業経営改善計画の1次変更を行い、平成21年4月から1名の追加削減を行うこととした。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 管理課長1名、計画係員1名の合計2名を削減する。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 5 外郭団体及び第三セクター等の見直し |  |  |  |  | ５－３ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 水道事業民間活力の利用促進と施設運営の効率化 水道部 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 配水管の維持管理・漏水調査・減圧弁等調整・給水装置の開閉栓・各施設の巡回等の業務を民間に委託し人件費の削減を図り、施設の維持管理体制 (各施設の集中管理装置の整備促進) を見直す。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 調査研究 | 試行導入 | 本格導入 | 実施 | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 2業務委託 | 導入 | 導入 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆Ｈ18年8月経営改善計画を策定して民間委託の方針を定め、①と③は平成19年6月から委託した。 ① 緊急を要する漏水修繕工事は、浜田市水道事業協同組合へ委託 ② 漏水調査は民間委託を行い、漏水防止係と計画係を平成19年度統合 ③ 休日夜間の給水装置開閉栓業務は、浜田市水道事業協同組合に委託 ④ 給水装置の開閉栓業務は、3月末の異動時期に大半が集中し、平日の開栓業務を委託しても効果が薄いことと、閉栓は料金精算業務もあることから、平日の開閉栓業務は、直営業務とする。 ⑤水圧の調整は、送配水管の漏水事故や高い所への配水等影響が大きいため、送配水管網と圧力調整の影響を熟知した職員が減圧弁の調整をおこなうこととし、民間委託は行わない。 ⑥各施設の集中監視化の検討 ⇒ 現在拡張中の水道未普及地域解消事業(美川南地区：平成20年度完了) ⑦水道施設巡視業務を現行直営体制と民間委託との比較検討 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 平成19年度に実施したものについては、今後本格導入として安定させる。 正規職員2名の削減にあわせ、嘱託職員2名により、直営で巡視及び監視業務を実施する。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 漏水調査業務は民間委託済み。 正規職員2名の削減にあわせ、嘱託職員２名による直営での巡視及び監視業務を実施済み。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 水道施設巡視業務について現行の直営体制と民間委託との比較検討をする。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 5外郭団体及び第三セクター等の見直し |  |  |  |  | ５－４ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 水道事業遊休資産等の有効活用 水道部 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 未利用施設や土地の貸与、遊休地の売却により、資産の有効活用を図る。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 調査研究 | → | → | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 調査研究 | 用地売払 | 資産貸付 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  | 1,498 | 85 |  |  |  | 単位：千円 |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 平成18年度～ ◆水道部で所管する未利用施設や土地の有効活用について調査研究に取り組んだ ◆なお、H18.9.28市議会決算特別委員会において、『遊休資産の有効活用をはかられたい』との意見が付され、水道事業会計の決算が認定された。 （課題）資産の売却により、水道事業の健全経営を図る。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 水道部が所管する未利用施設や土地の有効活用について調査研究を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 竹迫配水地ＰＣタンクの壁面を公告面として利用し、年間85,260円の使用料収入確保と浜田市のＰＲを図った。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 水道部が所管する未利用施設や土地の有効活用について調査研究を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 5外郭団体及び第三セクター等の見直し |  |  |  |  | ５－５ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 上水道・下水道の業務統合検討 水道部・下水道課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 業務の協力により、職員数の抑制と業務の効率化を図る ①下水道使用料等賦課徴収事務の一元化を図りコスト削減を行う。 ②支障移転等、協議の簡素化により効率的な施工を図る。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 調査研究 | 継続 | → | 料金算定システム更新 | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 調査研究 | → | 料金算定システム更新協議 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆事務統合の事前準備として、合併後5年以内での下水道使用料の従量制移行について協議を行った。 下水道使用料金の算定は、水道料金算定システムを利用し行われており、料金の算定だけでなく、賦課と徴収事務の一元化を図る。 1 一元化実施団体からの資料収集及び視察 2 企業会計と一般会計の混同による問題点、課題の把握 3 収納割合と業務委託金額の算出方法の検討 4下水道使用料の算出方法である「人頭制」（主に旧那賀郡）から「従量制」への移行の検討、協議 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 下水道事業の負担金、使用料、手数料等の料金体系の統一に向け、「下水道審議会」に諮問し条例改正をおこなう。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ◎下水道審議会に｢下水道使用料体系の統一｣について諮問し、その答申を受けて、今後の方向付けを確認した。 ◎下水道使用料については、答申を整理し、平成21年度から、金城処理区域について人頭制から従量制に変更する。 ◎水道料金算定システム（上水・簡水・下水）の更新をH21年10月に計画している。新システムでは、コンビ二収納を予定しており、徴収業務の効率化と滞納者交渉記録を強化したシステムを構築するため、講師を招き勉強会等を開催した。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 | 下水道使用料については、平成21年度中に認定水量に係る調査を行った後、使用料体系の移行について、市民に対し、十分な広報活動を実施する必要がある。また、旭、弥栄および三隅各自治区の処理区については、平成23年度を目標に使用料統一を進める。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | - 各自治区内の下水道利用者に対して、井戸水等水道メーターで計量できない自家用水について使用水量を認定するための調査を実施する。併せて事業所について、従量制に変更した場合に使用料が激増する事業所代表者に説明を行う。 - 水道料金算定システム（上水・簡水・下水）の更新をH21年10月に行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 6 財政運営の健全化 |  |  |  |  | ６－１ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 中期財政計画に基づく事業の実施 財政課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 合併効果や行財政改革効果を盛り込んだ中期財政計画に基づいた計画的な予算編成を行うことで、構造的収支不足の解消を図る。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 実施 | → | → | → | → |  |  |
| 成果目標 | 38,822,000 | 36,355,000 | 33,763,000 | 33,482,000 | 32,575,000 |  | 歳出総額 （千円） |
| 進捗実績 | 実施 | → | → |  |  |  |  |
| 成果実績 | 37,166,064 | 34,395,788 |  |  |  |  | 決算額 |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ・H18年6月 平成18年度中期財政計画策定・公表 ・H18年9月 事業評価の実施、当初予算編成への反映 Ａ：173件 Ｂ：58件 Ｃ：44件 Ｄ：26件 （Ａ：要求どおり Ｂ：年度見直し検討 Ｃ：要年度見直し Ｄ：実施しない） ・H19年11月 平成19年度中期財政計画策定・公表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 予算計画額内での予算編成 7月 主要事業実施計画書各課提出 8月 各課ヒアリング実施 平成21年度当初予算編成へ反映 11月 中期財政計画公表予定 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 予算計画額内での予算編成 7月 主要事業実施計画書各課提出 7月～9月 各課ヒアリング実施 平成21年度当初予算編成へ反映 （学校耐震化など緊急の課題への対応のため、平成19年度作成の中期財政計画における財政指標を悪化させない範囲内で予算計画額を上方修正） 12月 中期財政計画策定・公表 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 | 国の地方財政制度改革、県の財政健全化、権限移譲など市財政への負担が予想される要因について、今後の動向を注視する必要がある。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 予算計画額内での予算編成 7月 主要事業実施計画書各課提出 8月 各課ヒアリング実施 平成22年度当初予算編成へ反映 12月 中期財政計画公表予定 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 6財政運営の健全化 |  |  |  |  | ６－２ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 総人件費の抑制 人事課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 欠員不補充、勧奨退職の推進による職員削減及び給与制度・水準の見直し、各諸手当の見直しを図り総人件費を抑制する。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 抑制 | → | → | → | → |  |  |
| 成果目標 | 6,500,000 | 6,089,000 | 5,984,000 | 5,945,000 | 5,873,000 |  | 人件費総額 |
| 進捗実績 | 抑制 | → | → |  |  |  |  |
| 成果実績 | 6,541,168 | 6,222,669 |  |  |  |  | 決算額 |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ①平成１７年度決算額 ６，６６８，０２１千円に対し、１２６，８５３千円の削減 ②Ｈ１８ 中期財政計画に対し、４１，１６８千円の増 ・Ｈ１７年度退職者 １６人（１０月合併以降）、Ｈ１８年度採用 １０人（消防２人含む） ・給与制度抜本改正及び在職者調整の実施（１月、中期財政計画上は１０月実施予定） ・時間外勤務手当１６．１％削減（Ｈ17 １９２，７９９千円 ⇒ Ｈ１８ １６１，８４４千円） （課題等） 今後も、退職者数の１/３採用による人員減や時間外手当の縮減を計画的に進める上で、平成１９年度に実施する業務量調査結果に基づく人員の適正配置が行われることが肝要である。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ①退職者の内、消防職員及び技能労務職員を除く退職者数の3分の1を採用。 ②時間外勤務手当の削減。 ③審議会委員等の報酬の見直し。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 時間外勤務時間及び手当額の縮減を図ることを目的とした『浜田市時間外勤務10％削減計画』を作成した。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ①退職者の内、消防職員及び技能労務職員を除く退職者数の3分の1を採用。 ②時間外勤務手当の削減。 ③通勤手当の見直し。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 6 財政運営の健全化 |  |  |  |  | ６－３ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 物件費・補助費等の削減 財政課・該当課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 財政健全化に向けた具体的な方策として中期財政計画に盛り込んでいる物件費・補助費等の削減に関して、具体的な削減計画を20年度中に定め、計画に沿い削減を実行する。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | － | 意識調査 | 計画策定 | 実施 | → |  |  |
| 成果目標 | － |  |  | 339,385 | 136,917 |  | 計画額（千円） |
| 進捗実績 | － | 調査実施 | 計画策定 |  |  |  |  |
| 成果実績 | － |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆平成１８年度当初予算編成において7％シーリング 金額効果 804,118千円 ※Ｈ１８当初金額効果（地方債 ＋ 一般財源ベース） 804，118千円 Ｈ１７一般経費5,300,000千円 - Ｈ１８一般経費4,495,882千円 ◆平成１９年度当初予算編成において５％シーリング 金額効果 241,320千円 ・当初予算編成方針策定（Ｈ18.10月） ・一般経費におけるシーリングの実施（対前年度△5％、カット額△241,320千円） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 具体的な財源計画を策定 4月 基本方針の作成 5月 財源計画書各課提出 8月～9月 各課ヒアリング 10月 削減計画策定 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 4月 基本方針の作成 5月 財源計画書各課提出 8月～9月 各課ヒアリング 11月 「物件費等55億財源計画」策定・公表 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 | 策定した財源計画の実行には職員のみならず市民の理解が必要となる。このため、市の財政状況について市民向けの説明が必要となる。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ・「物件費等55億円財源計画」の進捗管理（ローリング） ・「物件費等55億円財源計画」計画額の平成22年度予算編成への反映 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 6 財政運営の健全化 |  |  |  |  | ６－４ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 自治体財政健全化法への対応 財政課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 19年6月に成立した「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」においては、自治体の財政状況の健全度を4指標「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」によって3段階（健全＞早期健全化＞財政再生）にランク付けされることとなった。 18年度決算において、4指標のひとつである「実質公債費比率」は25.0％であり、早期健全化基準以上となっている。 このため、短期的には地方債の繰上償還を行うとともに長期的には投資的経費の縮減による地方債発行の抑制により、今後9年間で17.5％まで低下させることとしている。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 |  | 実施 | → | → | → |  |  |
| 成果目標 |  | 25.5 | 23.1 | 20.9 | 19.1 |  | 実質公債費比率 |
| 進捗実績 |  | 実施 | → |  |  |  |  |
| 成果実績 | 25.0 | 25.1 |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ◆地方債繰上償還 公的資金：422,149千円 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ◆健全化判断比率の算定 6月 平成19年度決算に基づく健全化4指標の算定 算定結果：実質公債費比率25.1 9月 健全化4指標 議会報告 住民公表 計画の25.5を下回る25.1となったものの、県内8市ワースト1位、全国市の中でワースト6位となった。 ◆地方債繰上償還 9月 旧簡保資金、公庫資金の繰上償還を実施 3月 財政融資資金の繰上償還を実施 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 | 公的資金補償金免除繰上償還（19年度から21年度までの3年間）を計画どおりに実施するためには、財政健全化計画等に基づく行財政改革の着実な実行が必要となる。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ◆地方債繰上償還 公的資金：397,244千円（普通会計、簡易水道特別会計） |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 | 公的資金補償金免除繰上償還（19年度から21年度までの3年間）を計画どおりに実施するためには、財政健全化計画等に基づく行財政改革の着実な実行が必要となる。 |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 6 財政運営の健全化 |  |  |  |  | ６－５ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 行政評価制度による事務事業の見直し 総合調整室 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 平成16年度から旧浜田市において試行実施している「行政評価制度」を、新市においても段階的な導入を検討する。 また、評価結果を、ホームページや広報誌に掲載することによって、市が行う事業の透明性を向上させ、市民への説明責任を果たす。外部評価の実施についても検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 試行導入 | → | 本格導入 | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 試行導入 | 本格導入 | 本格導入 |  |  |  |  |
| 成果実績 | 288事業 | 175事業 | 89事業 |  |  |  | 1次評価事業数 |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 平成18年度の主な取組み ・第1次評価（288事業）の実施（7月） ・財政課サマーレビューにあわせ行政評価ヒアリング実施（7月～8月） ・行政評価研修会（7月）関西学院大学 稲沢教授 「行政経営と行政評価」 ・記入担当者（担当課長等）の評点に基づき、30事業を対象に2次評価の実施(2月) ＊2次評価中6事業については、外部委員（県立大学、大橋教授・小林教授）参加 平成19年度の主な取組み ・１次評価の実施（7月、対象事業数175事業） ・2次評価は「運営費補助金の見直し」をテーマに、行革推進委員会委員から外部評価委員8名を選出し、9月～10月にのべ8回の行政評価委員会（2次評価、84事業）を開催した。 →平成20年度以降、約3,000万円（H19比△9％）の補助金見直し効果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ・「事業費補助金の見直し」をテーマとした行政評価の実施 1次評価 80事業程度を対象 2次評価 9月～10月、外部評価を実施 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ・「事業費補助金」のうち各部で金額の多い半数89事業について１次評価を実施 ・義務的補助等を除外し53事業について、行革推進委員会委員から外部評価委員8名を選出し、 9月～11月にのべ6回の行政評価委員会（2次評価）を開催した。 ・平成21年度当初予算において約3,200万円（H20比△11.5％）の補助金見直し効果 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ・「事業費補助金の見直し」をテーマとした行政評価の実施 1次評価 平成20年度に評価できなかった事業費補助金（約80事業）を対象 2次評価 9月～10月、外部評価を実施 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 6 財政運営の健全化 |  |  |  |  | ６－６ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 施策評価、政策評価等の導入検討 総合調整室・企画課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 総合振興計画、予算編成と連動した施策評価を実施し、選択と集中による費用対効果の高い行政運営を目指す。また、実施方法を検討し、有効性が認められた場合は、順次実施する。 他団体比較指標（ベンチマーク指標）を活用した評価についても活用を検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 調査･研究 | → | 方針決定 | → | → |  |  |
| 成果目標 | － | － | － | － | － |  |  |
| 進捗実績 | 研究・実施 | 研究･実施 | 研究･実施 | － | － |  |  |
| 成果実績 | － | ― |  | － | － |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆他団体比較指標（ベンチマーク指標）を活用した都市評価ネットワーク会議に参加し、ＮＩＲＡ型ベンチマークによる施策評価に向けた研究活動を実施した。 ◆業務成果を評価する取組みとして「Ｍ－１グランプリ」を実施（Ｈ19.1月～） 庁内案件を募集・審査し、優れた取組みを表彰 ・第1回「M-1グランプリ」（Ｈ19．～３月期）グランプリ最優秀賞「手話をコツコツ実践、窓口対応アップ」 ・第2回「M-1グランプリ」（Ｈ20．4月～9月期）グランプリ最優秀賞「どぶろく特区によるまちづくり」 ・第3回「M-1グランプリ」（Ｈ20.10月～3月期）グランプリ最優秀賞「地域づくりは地域住民の手で！！」 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ◆都市行政評価ネットワーク会議への参加（ベンチマーク手法を活用した行政評価） ◆「Ｍ－１グランプリ」の実施 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ◆都市評価ネットワーク会議 ・平成18年度の評価結果報告 ◆「M-1グランプリ」の実施 ・第４回「M-1グランプリ」（4月～9月期）グランプリ「食文化の融合で観光ＰＲ～「海鮮うずめ飯」 ・第５回「M-1グランプリ」（10月～３月期）グランプリ「守り育てる地域医療・・・医師確保に向けて」 ◆総合振興計画の進捗管理の実施 ・総合振興計画の進捗状況について内部評価を実施 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ◆「Ｍ－１グランプリ」の実施 ◆総合振興計画の進捗管理の実施 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 6 財政運営の健全化 |  |  |  |  | ６－７ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 財務書類（４表）等の公表及び財政運営への活用 財政課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 地方公共団体の資産・債務の管理等を適切に行うため、企業会計の考え方を活用した財務書類（4表）の作成など公会計の整備が求められている。 人口3万人以上の都市については、20年度決算から連結ベースで財務書類（4表）を作成し、公表しなければならない。 ※財務書類（4表）：「貸借対照表」「行政コスト計算書」「資金収支計算書」「純資産変動計算書」 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 |  | 調査･研究 | 調査･研究 | 作成・公表 | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 |  | 調査・研究 | 普通会計4表の作成・公表 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ◆島根県等が主催する「連結ベース」の財務書類（4表）作成・利活用の研究会に参加 ◆平成19年度決算財務書類（4表）の公表 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ◆研修会への参加 島根県が主催する研修会への参加 3月までで8回（延べ19名参加） 日経が主催する公会計改革研究会への参加 6月、11月（延べ2名参加） ◆普通会計4表の公表 12月 普通会計4表（平成19年度決算）作成・公表 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 | 「連結ベース」の財務書類（4表）作成に関しては、関係各課の協力体制が必要であるため、関係各課との情報共有など十分な連携を図らなければならない。 財務書類（4表）の作成後の活用に関して、検討が必要。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ・「連結ベース」の財務書類（4表）作成・公表 ・財務書類（4表）の利活用に関する検討 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 6 財政運営の健全化 |  |  |  |  | ６－８ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 市税等の徴収率の向上 徴収課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 滞納整理は、滞納者との納付交渉を基本とするが、必要に応じて財産調査を実施し、換価価値の高い債権を中心に差押を執行する。それに伴うＰＲ効果も期待しながら、徴収率の向上を目指す。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 継続 | → | → | → | → |  |  |
| 成果目標 | 94.60 | 95.25 | 95.54 |  |  |  | 徴収率(％) |
| 進捗実績 | 継続 | 継続 | → |  |  |  |  |
| 成果実績 | ９５.１５ | ９５.４４ |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆徴収率の向上を図るとともに、滞納繰越額の縮減に努めた Ｈ１8徴収率：市税95.15％ Ｈ１8滞納繰越額355,529千円 H１9徴収率：市税95.44（対前年度増減0.29％） H１9年度滞納繰越額348，400千円（対前年度増減△7，129千円） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | １ 進行管理を徹底し、効率的な滞納整理を実施する。 ２ 新規滞納案件に対して早期に対応する。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ７月２２日に収納対策本部会議を開催し、滞納整理基本方針の確認及び平成２０年度目標徴収率を ９５．５４％と設定した。早期滞納整理に着手している。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | １ 進行管理を徹底し、効率的な滞納整理を実施する。 ２ 新規滞納案件に対して早期に対応する。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 6 財政運営の健全化 |  |  |  |  | ６－９ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 各種補助金・交付金等の見直し 財政課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 補助金等の見直しについては過去数度取り組んだところであるが、統一的な基準による削減は難しい状況である。基本的には個々の補助金を予算査定で見直すことを基本としつつ、見直しの基本姿勢を示す。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 調査研究 | 実施 | → | → | → |  |  |
| 成果目標 |  | 65,000 | 79,171 | 37,227 | 10,059 |  | 計画額(千円) |
| 進捗実績 | 実態把握 | 実施 | → |  |  |  | 当初予算ベース |
| 成果実績 | 0 | 30,054 | 37,042 |  |  |  | での単年度効果額 |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆平成19年度当初予算 行政が事務局を務める協議会等への補助金カット2,774千円 類似団体並の物件費・補助費の実現を目指し、7月 各種補助金一覧各課作成・ヒアリング 平成19年度当初予算編成方針において、行政が事務局を務める協議会等への補助金については対前年度5％カットを指示、他の補助金についてはH19に行革専門部会において検討 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 事業費補助に係るものを対象として外部評価を実施し、平成21年度以降の予算に反映 6月 事業費補助対象事業抽出 8月 サマーレビューに併せヒアリング実施 9月 2次評価対象事業を選定 10月 外部委員による2次評価 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 6月 事業費補助対象事業抽出 9月 2次評価対象事業を選定 10月 外部委員による2次評価を実施 →評価結果を予算編成に反映 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 事業費補助に係るもの（平成20年度中に未評価とした事業）を対象として外部評価を実施し、平成22年度以降の予算に反映 6月 事業費補助対象事業抽出 8月 サマーレビューに併せヒアリング実施 9月 2次評価対象事業を選定 10月 外部委員による2次評価 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 6 財政運営の健全化 |  |  |  |  | ６－１０ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 使用料、手数料の見直し 財政課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 公債費負担適正化計画の中で計画を策定する。ごみ処理手数料をはじめ各種使用料・手数料をコスト分析、他団体比較などの方法により適正な料金に見直す。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 計画策定 | 実施 | 見直し | → | → |  |  |
| 成果目標 |  | 22,166 | → | 41,000 | → |  | 増収効果(千円) |
| 進捗実績 | 実態把握 | 実施 | － | － | － |  |  |
| 成果実績 | 0 | 31,606 | － | － | － |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆広域行政組合における可燃ごみ投入手数料を改定 H18.12月 手数料条例改正 個人105円→200円、事業所315円→800円（H19.4月施行） （課題等） 業務の効率を図りながら、応益負担の原則にのっとり、適正な水準への改定を行う。財源の有効活用を図り、住民サービスの向上に繋げていく。平成20年以降50,000千円の増収を目指す。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ごみ処理手数料をはじめ各種手数料を適正な水準に改定し、平成21年度以降の予算に反映 させる。 6月 対象手数料の抽出 8月 サマーレビューに併せヒアリング実施 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 6月 対象手数料の抽出 8月 サマーレビューに併せヒアリング実施 見直し時期については平成21年度を予定していたが、市民生活への影響を考慮し、先延ばしすることとした。ただし、ごみ処理手数料については、予定どおり実施。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 平成23年4月の改定に向け、調査・検討を実施 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 6 財政運営の健全化 |  |  |  |  |  | ６－１１ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 基金の効率的運用 会計課 |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 基金の歳計現金への繰替運用、高利回りの債券運用及び合算運用を実施する。 ペイオフ対策として弾力的な資金運用を実施する。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 |  | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 実施 |  | → | → | → | 見直し |  |  |
| 成果目標 | 2,283 |  | 1,914 | 2,399 | 2,399 | 2,399 |  | 対Ｈ17比増加運用益〔千円〕 |
| 進捗実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果実績 | 3,998 |  | 2,575 | 1,136 |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |  |
| ◆基金の繰替運用、債券運用及び合算運用など弾力的な資金運用により運用益を確保 - 金融機関ごとに満期日を設定し、少額の預金を合算して運用することにより、預金利率の増加を図る。（18年度） - 預金金利上昇により、既存の預金を解約し、大口化の上、新利率で再預金し、利子収入の増加を図る （18年度）解約預金口数31、新規積立口数20 ⇒ 3,071千円 の成果 ③ 定期預金に比べ利回の高い国債を購入（18、19年度） ④ 資金収支状況を考慮して預金運用期間を設定し、資金不足時には金融機関からの一時借入を行わず、繰替運用にて対応（18、19年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | - 資金収支状況を勘案し、繰替運用への切替に対応できる定期預金の満期日設定を行う。 ② 長期預託可能な預金については、利回の高い国債運用に努める。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ① 繰替運用実施により、金融機関からの一時借入した場合に比べた支払利子削減の効果は確認できたが、年度中途の預金金利低下による受取利子減のため、トータルとして効果が生じなかった。⇒20年度 △680千円の効果 - まちづくり振興基金で国債（５年利付、利回1.473％）を100,000千円購入。 大口定期預金（購入同時期利率0.60％）に比べ、21年度～23年度で899千円/年増の見込み。 ⇒前年度までの国債購入による継続効果を含めて20年度 1,816千円の効果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 | 取組みは計画どおりだが、金利低下により成果目標に達しなかった。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 |  | - 資金収支状況を勘案し、繰替運用への切替に対応できる定期預金の満期日設定を行う。 ② 長期預託可能な預金については、利回の高い国債運用に努める。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 |  | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 6 財政運営の健全化 |  |  |  |  | ６－１２ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 有料広告事業の推進 総務課・該当課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 有料広告事業の拡大 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 |  | 広報誌実施 | 市HP実施 | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  | 2,400千円 | 3,000千円 |  |  |  |
| 進捗実績 |  | 広報誌実施 | 市HP外4実施 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  | 2,900千円 |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 既に実施している「広報はまだ」と「浜田市ホームページ」以外の媒体について事業化が可能なものを各課において検討し、できるものから順次実施する。 ①広告媒体となりうるものの選定 ②選定後、媒体の原課において検討（要領、実施計画の策定） ③実施（各課） |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ・「ごみ・し尿収集計画表」への広告掲載 (環境課、H21.4月～廃棄物リサイクル課) ・公用車の車体への広告掲載 （管財課） ・窓口封筒への広告掲載 （総合窓口課・各支所の市民課等） ・竹迫貯水池（タンク）の壁面広告 の4種類について実施し、合計6種類とした。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 | 各媒体の性質により実施方法（直営か代理店方式か、掲載料金、掲載期間など）が違ってくるものと思われる。実施に当たっては各原課にて慎重な検討が必要となる。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 事業化が可能な媒体を各課において検討し、できるものから順次実施する。 ①広告媒体となりうるものの選定 ②選定後、媒体の原課において検討（要領、実施計画の策定） ③実施（各課） |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 | 市全体の有料広告事業を統括する部署（実施はあくまで各担当課）が必要ではないかとの指摘が、平成21年3月議会一般質問で出された。 |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 6 財政運営の健全化 |  |  |  |  | ６－１３ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 遊休財産（普通財産）の貸付け 管財課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 社会福祉法人への貸付地の有償化、普通財産の「月極駐車場」としての貸し付けにより増収を図る。貸付を対象とする土地を拡大し、引き続き普通財産の有効活用を進める。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 実施 | → | → | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 実施 | → | → |  |  |  |  |
| 成果実績 | 21,468 | 20,207 | 23,947 |  |  |  | 貸付料収入：千円 |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| Ｈ18貸付料収入 約21,468千円 ・4社会福祉法人への土地有償貸付 「Ｈ18は算出貸付料の1割、Ｈ19は2割、Ｈ20以降は3割とすることで、覚書を締結」 ・駐車場不足問題を解決することとからめ、遊休資産を臨時月極駐車場として貸付 H19貸付料収入 約20,207千円 ・合併後、算出方法を変更しており、合併前から契約している長期契約案件について、増額となる案件もあったが、契約の更新を全案件応じてもらえ完了した。合併前からの長期契約案件102件 臨時月極駐車場の箇所数10箇所 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 売却困難な土地でも貸付けの需要があるような土地については、積極的に貸付けを行っていく。市街地においては、駐車場が不足しているので、特に臨時月極駐車場について、市民の要望により対応していく。また、より公平性の高い貸付契約に努める。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | H20貸付料収入 約23,947千円 遊休地の貸付けについては、要望がある場合は、柔軟に貸付けを行っている。 旧農事試験場の建物を倉庫として公用使用をしていたが、一部倉庫整理を行い貸し付けることにした。 臨時月極駐車場については、現在のところ拡大の要望がない。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 平成20年度と同様に売却困難な土地でも貸付けの需要があるような土地については、積極的に貸付けを行っていく。市街地においては、駐車場が不足しているので、特に臨時月極駐車場について、市民の要望により対応していく。また、より公平性の高い貸付契約に努める。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 6 財政運営の健全化 |  |  |  |  | ６－１４ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 遊休財産（普通財産）の売却 管財課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 公募により売却を進めている宅地（36区画）の売却を進めるとともに、普通財産のうち処分できるものを洗い出し、売却処分をおこなう。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 実施 | → | → | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 実施 | → | → |  |  |  |  |
| 成果実績 | 81,640 | 1,363,610 | 42,798 |  |  |  | 土地売払収入：千円 |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| Ｈ１８土地売払収入 81,640千円 ・市有地売却記事を広報はまだ、浜田市ＨＰ、山陰中央新報に掲載し、公募による市有地の売却を進めた。 ・遊休資産売却による単年度収支の向上および固定資産税の収入による長期的財源確保に貢献した。 ・田町1区画（売却） ・元浜町1区画（売却） ・上府町1区画（売却）。 ・宅地造成地残区画数 三隅 岡見団地26区画 ・晴海台2区画 ・旭重富団地 6区画 ・駅北関係で、518㎡ 約30,000千円の売却（臨時的） Ｈ１９土地売払収入 1,363,610千円 ・市有地売却記事を広報はまだ、浜田市ＨＰに掲載し、公募による市有地の売却を進めた。 ・遊休資産売却による単年度収支の向上および固定資産税の収入による長期的財源確保に貢献した。 ･医療センター関係で、黒川町の医療センター底地を浜田市土地開発公社へ1,203,403千円で売却（臨時的） ・原井町しまねお魚センターへ土地開発基金用地を128,467千円で売却（臨時的） ・田町1区画（売却）・旭重富団地 2区画（売却） ・宅地造成地残区画数 三隅 岡見団地26区画 ・晴海台2区画 ・旭重富団地 4区画 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 平成19年度に引き続き、市有地売却記事を広報はまだ、浜田市ＨＰ等に掲載し、公募による市有地の売却を進める。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 浜田市HPには、旭、三隅ともに掲載。黒川町旧警察官舎敷地は広報はまだに掲載した。 現在の売却状況は、三隅 岡見団地2区画売却（ただし1区画買戻有）11,350千円。 晴海台1区画売却4,405千円。黒川町旧警察官舎敷地売却9,945千円。瀬戸ヶ島漁港関連施設等用地売却9,478千円。中内田墓地用地売却4,112千円 ほか |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 平成20年度に引き続き、市有地売却記事を広報はまだ、浜田市ＨＰ等に掲載し、公募による市有地の売却を進める。 三隅、旭自治区の住宅用地、旧白鳩土地、中内田墓地用地等の売却 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 6 財政運営の健全化 |  |  |  |  | ６－１５ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 国民健康保険事業の見直し 医療保険課・徴収課・財政課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | レセプト点検強化等による医療費の抑制、収納率の向上により、更なる健全化を目指す。 また、事業費に関する負担のあり方について見直しを行い、一般会計からの基準外繰出を縮減する。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 見直し | → | → | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 見直し | → | → |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 平成18年度決算額 6,459,579,135円 一般会計からの繰出金 606,814,242円（9.39％） 平成19年度決算額 7,248,163,928円 一般会計からの繰出金 580,323,276円（8.01％） 平成20年度予算額 6,753,770,000円 一般会計からの繰出金 506,819,000円（7.50％） 平成21年度予算額 6,696,007,000円 一般会計からの繰出金 477,562,000円（7.13％） ◆レセプト点検の強化については、レセプト点検業務の民間委託の検討に合わせて、業務の体制や方法を検討 「Ｈ20年後期高齢者医療制度導入に伴う老人保健医療事業の保険者移管（広域連合へ）、国民健康保険事業における民間事業者とのコスト比較などを勘案し、現行どおり（直営）の事業実施が適当と判断した。」 ◆国保料収納率の向上対策 ・管理職徴収・支援徴収（主に現年分） ・財産調査を進めて、差押を中心とした滞納整理 ・先進地調査・研修会への参加（名古屋市・京都市等調査、日本経営協会のセミナー等への参加） ・長期滞納者に対する「資格証」の交付について19年度から実施。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ・徴収率の向上を図るとともに、滞納繰越額の縮減に努める。 ・「資格証」「短期保険証」の交付時等に納付相談を適切に実施する。 ・数値目標としては平成１9年度決算の状況により設定する。 ・国保事務費等の一般会計からの基準外繰出を縮減する。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ・徴収率の目標として、現年分95.88％（平成１９年度95.85％）、滞納繰越分20.69％（同20.69％）と設定する ・「資格証」交付者等に対し、個別に夜間窓口案内などを行い、納付相談の機会を増やす。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 | レセプト点検については、引き続き実施することとしているが、制度改正（老人医療の廃止）により体制の変更（４名から２名へ）、嘱託職員の任期切れにより交代があった。 成果目標、成果実績ともに一般会計からの基準外繰出を計上する必要がある。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ・徴収率の向上を図るとともに、滞納繰越額の縮減に努める。 ・「資格証」「短期保険証」の交付時等に納付相談を適切に実施する。 ・数値目標としては平成20年度決算の状況により設定する。 ・国保事務費等の一般会計からの繰出を縮減する。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 6 財政運営の健全化 |  |  |  |  | ６－１６ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 下水道事業の見直し 下水道課・財政課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 全ての下水道事業に関して維持管理費の縮減を目指し、適正な施設の維持管理費の分析を行うとともに、健全な管理運営を図るため、管路の接続率向上の普及啓発を行う。また、上下水道の業務統合を検討し、経営健全化の観点から公営企業会計（法適化）の導入について調査研究を行なう。これらの取組みにより一般会計からの基準外繰出を縮減する。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 推進・見直し | → | → | → | → |  | 年度ごとの |
| 成果目標 | 100% | 100% | 100% | 100％ | 100％ |  | 接続目標達成率 |
| 進捗実績 | 推進・見直し | → | → |  |  |  |  |
| 成果実績 | 92% | 99% | 90% |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◇供用開始区域の接続率の向上 ◆公共下水道事業：3地区 国府（目標300件、成果253件）・旭・三保三隅地区 ◆農業集落排水事業：9地区 美川（目標250件、成果209件）・雲城・あさひ東部・旭和田・杵束（98.5％）・安城（97.4％）・地方（83.7％）・河内・岡見地区 ◆漁業集落排水事業（三隅）：4地区 古湊・福浦・須津・青浦地区（3地区全体で目標358件、成果375件） ◆生活排水処理事業：3地区 旭（16件、1工事）・弥栄（12件、4工事）・三隅（18件、2工事）（3地区全体で譲渡済数173基） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | □供用開始区域の接続率の向上を図る。 ◆公共下水道（国府：目標500件） ◆農業集落排水事業（美川：目標300件） ◆漁業集落排水事業（三隅）：4地区（目標390件） ◆生活排水処理事業：3地区（旭、弥栄、三隅）（目標36基） □その他 ◆公営企業の経営の総点検を実施する。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | □供用開始区域の接続率の向上を図る。 ◆公共（国府）440件、農集（美川）250件、漁集（三隅）380件、生排（３地区）37基 □その他 ◆H21年3月中に、公営企業の経営の総点検を実施した。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 | 【目標指標の精査、検討】 年度ごとの累計接続件数から計画接続率に対する進捗率とする。 成果目標、成果実績ともに一般会計からの基準外繰出を計上する。 等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | □供用開始区域の接続率の向上を図る。 ◆公共下水道（国府：目標550件） ◆農業集落排水事業（美川：目標300件）（雲城：目標340件） ◆漁業集落排水事業（三隅）：4地区（目標390件） ◆生活排水処理事業：3地区（旭、弥栄、三隅）（目標35基） □その他 ◆公営企業の経営の総点検を実施する。 ◆総点検により顕在化した課題に対する解決策を検討するとともに、この解決策を一般会計繰出の縮減に反映させる。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 6 財政運営の健全化 |  |  |  |  | ６－１７ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 簡易水道事業の見直し 水道部・財政課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 簡易水道事業は、各施設の維持管理体制の効率化、有収率の向上を図るため、漏水防止対策として老朽管更新や、施設の改良・改善を行い、経営状況の見直しを図る。 また、業務全体の効率化を目指して簡易水道部門の組織の見直しを行うとともに、上水道との業務統合について検討を行う。 これらの見直しにより、一般会計からの基準外繰出の縮減を図る。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 見直し | → | → | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  | △2名 |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 検討 | 方針決定 | 実施 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  | △3名 |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| H18年度の主な取組み 経費節減・運営体制の効率化に向け、組織体制の見直し中 平成18年度予算額 1,698,303千円、一般会計からの繰入金 475,829千円 H19年度の主な取組み 組織の見直しについて方針を決定。 高金利地方債の繰上償還の実施（94,921千円） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ◇上水道事業との統合計画（料金体系の見直し協議を含む）の検討及び策定 ◇高金利地方債の繰上償還の実施 公的資金補償金免除繰上償還制度を活用した繰上償還の実施：183,059千円 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ◇簡易水道事業審議会において上水道事業との統合計画（料金体系の見直し協議を含む）について答申を受け、統合計画を策定した。 ◇高金利地方債の繰上償還の実施（公的資金補償金免除繰上償還制度を活用した繰上償還の実施：183,059千円） ◇人件費を3名分減。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 | ・組織の見直しにより水源地施設等を一括監視するシステム構築経費（投資的経費）が新たに発生する。 ・長期的には基準外繰出が減少するが、短期的には一般会計からの基準外繰出を計上する必要がある。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ◇上水道事業との統合について詳細な実施計画の検討。 ◇高金利地方債の繰上償還の実施（公的資金補償金免除繰上償還制度を活用した繰上償還の実施：128,715千円） ◇上水道との事業統合の準備段階として、管路管理システム等の整備を実施。（H21年度予算計上額：72,400千円） |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 6 財政運営の健全化 |  |  |  |  | ６－１８ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | その他特別会計の財政健全化及び事業の見直し 該当課・財政課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 【公営企業：仲買売場、国民宿舎】 指定管理者制度を導入し、民間の経営ノウハウの活用によりサービスの向上、経営の効率化を図る。 これらの取組みにより、一般会計からの基準外繰出を縮減する。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 |  |  | 実施 | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 |  |  | 実施 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 【公営企業】 ◇昨年実施した公営企業の経営の総点検を踏まえ、更なる経営健全化に努める。 ・燃料費、食材費の高騰により厳しい経営が予想されるが、指定管理者の交代、指定期間の2年延長等新たな民間の経営ノウハウにより、一般会計からの繰出を平成19年度水準に維持する。（国民宿舎） ・指定管理の更新年度にあたることから、管理業者の選定に際しては公募を原則とし、維持管理経費の縮減に努める。（仲買売場） ◇公営企業の経営の総点検を実施する。（仲買売場、国民宿舎） |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | （仲買売場） 公募により管理業者を選定。（管理委託料6.7％減） （国民宿舎） 一般会計からの繰出金については、平成19年度と同程度となる見込み。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 | 施設、備品の経年劣化により大規模修繕や更新への対応を考慮すべき時期に来ており、それらの対応手段を検討しておく必要がある。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 【公営企業】 （仲買売場、国民宿舎共通） ・公営企業の経営の総点検を実施し、現状把握と改善すべき課題を明確化する。 ・公営企業の経営の総点検により顕在化した課題に対する解決策を検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 6 財政運営の健全化 |  |  |  |  |  | ６－１９ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 介護保険事業の見直し 広域行政組合・健康長寿課・財政課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 介護予防の取組みを推進し、あらたな要介護者の発生や介護状態の重度化を抑制する。 介護予防の取組み効果の検証（介護給付費が抑制基調となっているか）を行うとともに、事務費部分の削減を行い、市町村負担の縮減を図る。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 備考 |  |
| 進捗計画 | 導入 | 実施 | 見直し | 実施 | 継続 |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 導入 | 実施 | 実施 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 平成18年度 ◆高齢者人口の5％（800人程度）をサービス利用対象とした地域支援事業・特定高齢者施策の実施 ・65歳以上受診者数7,095人 ・特定高齢者候補者数 435人 ・特定高齢者決定者数 99人 ・サービス利用者40人（65歳以上人口の0.2％） ･特定高齢者には該当しないがプログラムの活用が望ましい高齢者対象の事業を一般高齢者施策に位置付け再構築。 ◆「要支援１・２」認定者に新予防給付を実施。認定者のケアプランを策定する。 ・支援認定者へのケアプラン作成 （実人員563人） ・任意事業を市内統一して実施し、配食サービスは127人、介護用品の支給は 51人利用 （課題等） 高齢者のリスクについて特定高齢者基準及び一般高齢者基準を検討する 要支援認定者のケアプランについて介護予防効果の検証方法の検討 要介護認定者の当初増加見込みなどの資料と比較検討を行い、介護予防効果を研究する 平成１９年度 ◆高齢者人口の5％（800人程度）をサービス利用対象とした地域支援事業・特定高齢者施策の実施 ・65歳以上受診者数7,027人 ・特定高齢者候補者数 1,838人 ・特定高齢者決定者数 1,191人 ・サービス利用者247人（65歳以上人口の1.4％） ･特定高齢者の基準が平成18年度より緩和されたため、候補者数・決定者数・利用者数ともに増加した。 ◆「要支援１・２」認定者に新予防給付を実施。認定者のケアプランを策定する。 ・支援認定者へのケアプラン作成 （実人員849人） （課題等）基準緩和により、特定決定者等の対象者が増加することに伴う、介護予防事業の各プログラム提供体制の整備が必要 対象者の把握から、介護予防マネジメントまでの流れを効果的、効率的におこなう体制の検討 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 特定高齢者の把握は、平成20年度から介護保険者（広域行政組合）へ移管となる。 来年度の特定高齢者サービス利用者数の目標は、今年度の250人をベースとして、さらに上積みを図る。 介護予防の取組効果の検証を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 介護保険者の広域行政組合への介護保険者移管に伴い、特定高齢者把握のデータ整備などが遅れ、取組みの一部実施となった。その他、「生活機能評価」と「特定健診等」の同時実施が可能な対象者を中心に、「生活機能評価」の受診勧奨を行った。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 | 生活機能と特定健診等の同時実施の再検討。基本チェックリスト回答データからの特定高齢者把握方法の見直しが必要 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 特定高齢者把握をよりスムーズに行うため、広域行政組合で担っていた一部を市で行う。 健診の体系が大きく変化し、生活機能評価の実施が分かりにくくなったが、特定高齢者サービス利用につながるように体制整備を図る。制度改正に伴う見直しを踏まえた、第４期介護保険事業計画の推進を図る。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 6 財政運営の健全化 |  |  |  |  |  | ６－２０ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 広域事業（介護保険事業を除く）の見直し 担当課・財政課・広域行政組合 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 浜田地区広域行政組合と一体となって、同組合の事務局管理事務、ごみ処理事業事務の効率的運用と業務の見直しを行うとともに、総人件費の削減に努め、市町村負担金の抑制を図る。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 備考 |  |
| 進捗計画 |  |  | △1 | △1 | △1 | 広域職員削減数（人） |  |
| 成果目標 |  |  | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 浜田市負担分（千円） |  |
| 進捗実績 | 実施 | 実施 | 実施 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  | 26,800 | 5,504 |  |  | 浜田市負担分（千円） |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆広域行政組合事務局事務所のあり方について検討 ・事務の効率的連携と経費削減のため、事務局各課の所在地等について検討した。 ◆平成18年12月 新ごみ処理施設供用開始 ・施設の保守運転管理を委託化し、業務課職員の減員を図った。（12人→6人） ・従業員の地元雇用、浜田港を利用したコークス等の陸揚げ、浜田市・江津市での物資調達などに貢献 ◆エコクリーンセンター投入手数料の見直し ・業務の効率を図りながら、応益負担の原則にのっとり適正な水準への改定を行う。財源の有効活用を図り、住民サービスの向上につなげていく。 ・平成19年1月に改正条例を公布し、住民周知後、平成19年4月から料金を改定した。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ○広域行政組合総人件費の削減 ○平成21年度以降の維持管理経費の見直しに向けて精査 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ○4月 平成19年度定年退職者の不補充（△1人） ・広域行政組合から浜田市への派遣職員の減（12人→11人） ○4月 広域行政組合専任職員数の削減（△1人） ・これにより、広域行政組合のプロパー職員は22人（平成19年度末23人） ・関係市派遣職員12人→13人(異動)（同13人）となる。 ○3月 エコクリーンセンターの運転保守管理業務を長期包括的契約により委託する。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ○広域行政組合の総人件費の削減 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 7 電子自治体の推進 |  |  |  |  | ７－１ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | セキュリティポリシーの見直し 情報管理課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 日々進化する情報セキュリティに対する脅威を的確に捉え、情報漏えい等による金銭的損失を未然に防止する体制を確立する。合併直後の１８年度とシステム次世代化を終えた２１年度に大規模な見直しを実施する。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 見直し | → | → | 見直し | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 見直し | → | → |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 平成18年度の主な取り組み ◆セキュリティセルフチェック実施（8月、全職員対象） ◆情報セキュリティ委員会(10/12開催)において、セキュリティポリシー（基本方針、対策基準）の改訂版承認 ※合併後の情報システム環境を調査・分析し、情報漏えいやデータ消失等のセキュリティ事故を防止するための体制指針 平成19年度の主な取り組み ◆職員対象情報セキュリティ研修（地方自治情報センターの無料講師派遣プログラムを活用） ◆セキュリティセルフチェック実施（11月～12月、全職員対象） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 基幹系次世代システムの稼動に合わせたセキュリティ対策実施手順改定版のリリース準備 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 検討及び準備作業継続中 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ・セキュリティポリシーの見直し及び対策実施手順改定版のリリース ・システム環境の変化を考慮したリスク分析作業の実施 ・職員対象情報セキュリティ研修等の機会にセキュリティポリシーの周知徹底を図る |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 7 電子自治体の推進 |  |  |  |  | ７－２ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | システム再構築・更改を契機とした見直しの推進 情報管理課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 情報システムの更改等を契機に費用対効果の改善につながる最新技術を積極的に採用したり、運用方法を見直すなどして情報システムのトータルコスト（ＴＣＯ）削減を推進する。現時点、具体的に取組み、若しくは取組みを検討中の事項は次のとおり。 ・財務会計システム運用方法の見直しによる通信コスト削減（H20実施予定） ・基幹系システム次世代化によるランニングコスト削減（H21実施予定） ・庁内ネットワークのＣＡＴＶ網への移行運用による通信コスト削減（H23実施予定） |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 計画 | 計画 | 実施 | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 計画 | 計画 | 実施 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 【基幹系システム次世代化の推進】 ・コスト削減以外の効果 (1)住民サービスの向上 (2)情報セキュリティの強化 (3)職員の負担軽減 ・主な取組み 市町村電算研究会及びベンダー数社の協力を得て調査・研究を行い、業者選定上必要となる開発スケジュール及びシステム要求仕様をまとめた提案依頼（ＲＦＰ）を完成した。 ・作業実績 6月 原課担当者への説明会実施 8月 業務担当係長による次世代化検討部会の設置 8月～9月 業者協力によるシステムデモ実施（4社各1日） 2月 職員研修会の実施（2回実施、延べ36名参加） 3月 提案依頼 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 1.基幹系情報システムの稼動（Ｈ21.1.5） 2.財務会計システムの情報系ネットワークへの移行（H20.7） 3.庁内ネットワークのＣＡＴＶ網移行方針の立案 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 1.は予定どおり完了 2.は移行完了 3.は準備作業継続中 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ・庁内ネットワークのＣＡＴＶ網への移行にかかるより具体的な準備作業を進める。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 7 電子自治体の推進 |  |  |  |  | ７－３ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | パソコン活用による業務改善の推進 企画課・該当課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 職員1人1台体制となったパソコンを利用した業務改善を進めるため、各種システムの導入について研究を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 研究 | 文書管理研究 GISﾃﾞｰﾀ作成 | 文書管理研究 GISﾃﾞｰﾀ作成 | 文書管理研究 GISｼｽﾃﾑ導入 | 文書管理研究 GISﾃﾞｰﾀ作成 |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 研究 | 文書管理研究 GISﾃﾞｰﾀ作成 | GISﾃﾞｰﾀ作成 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆庁内に調査・研究を行う専門部会を立ち上げて研究を行った。 （総合文書管理システム） ・文書管理システムの導入について、より強固で確実な認証手段の確保も考慮に入れながら、総務課と連携をとって協議を行った。 ・合併協議において先送りされている文書管理の方法を統一するとともに、具体的な文書管理システムの導入について調査・研究を行った。 ・文書管理システムに対応可能な文書分類表を作成した。 （統合型GIS） ・統合型GISの導入について専門部会で研究し、H23年度までの5年間で整備する方針を決定した。 ・「統合型GIS整備ガイドライン」作成にむけた情報収集を行った。 ・地図利用に関する原課ヒアリング、基盤図データに係る担当課協議を行い、IT推進本部会議において統合型GISの基本方針を決定した。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | （文書管理）システムの導入について引き続き調査・研究を行う。 （GIS）・統合型GIS基本計画の策定。基盤図データ等の作成（継続） |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | （GIS）引き続き基盤図データの作成を実施するとともに、統合型GIS基本計画の策定にとりかかった。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | （文書管理）システムの導入について引き続き調査・研究を行う。 （GIS）・統合型GIS基本計画の策定。基盤図データ等の作成（継続）。庁内利用型GISシステムの導入。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 7 電子自治体の推進 |  |  |  |  | ７－４ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 行政手続のオンライン化の推進 企画課・該当課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | インターネット等のオンラインを利用した申請・届出等ができるよう手続を電子化することで、市民の利便性を図るとともに事務の効率化などを図る。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 電子申請手続追加 | 電子申請手続追加 | 電子申請運用 電子調達開発 | 電子申請次期ｼｽﾃﾑ 電子調達ｼｽﾃﾑ 導入 | 電子申請・電子調達ｼｽﾃﾑ運用 |  | その他システムは研究 |
| 成果目標 | 12 | 8 |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 電子申請手続追加 | 電子申請手続追加 | 電子申告ｼｽﾃﾑ導入 |  |  |  |  |
| 成果実績 | 12 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 【電子申請】開発に取り組んだ結果、12手続きを追加し、計41手続が利用可能となった。 【施設予約】公共施設の洗い出し、現状調査などを実施したが、現場（施設）運営上の課題があり導入を見送った。 【電子調達】平成18年11月に設置された島根県及び県下市町村による電子調達（入札）専門部会に参加し、電子入札 システムに関する諸問題や費用対効果等について検討した。 【電子投票】・電子投票システム導入にかかる研究を行った。 ・電子投票システムのトラブルが各地で発生しており、全国的にも導入を見合わせる自治体多数 ・一方、不在者投票に対しても採用されるとの国の動きがある。 【地方税】 オブザーバー制度に参加し、情報収集を行った。 【電子収納】セミナー等に参加し、情報収集を行った。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 【電子申請・施設予約】・島根県電子自治体共同利用システム運営協議会への参加。 ・次期システムの調達に合わせ担当者説明会等を開催し、導入手続・施設の検討を進める。 【電子調達】・島根県及び参加自治体での共同利用に関する協定の締結。 ・システム開発と様式等の統一協議、それに伴う規則等の改正。 ・平成21年度運用開始に向け、導入対象決定と入札参加登録事業者への説明会等による周知。 【電子投票】・国や他の自治体の動向や、機器の安全性、信頼性と機器等の導入にかかる費用対効果 を考慮しながら引き続き情報収集を行う。 【地方税】 ・市税の電子申告システムについて調査・研究を進める。 【電子収納】・セミナー等に参加し、情報収集を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 上記の計画どおり進捗している。 加えて【地方税】については、、電子申告システム（ｅＬＴＡＸ：エルタックス）の導入に至った。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 | 【電子調達】ほぼ計画どおりに進捗している。本格的な開発協議は、業者決定後の平成20年1月から 着手したところであり、今後も平成21年度の稼動に向けて協議を進める。 【電子投票】費用対効果、記録媒体の保守管理の問題、さらには投票機器等にトラブルが発生した場 合や、複数の選挙が同日執行となった場合の対応など数々の課題も考えられる。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 【電子申請・施設予約】・島根県電子自治体共同利用システム運営協議会への参加。・次期システムの運用。 【電子調達】・建設工事及び測量・建設コンサルタント業務で、請負対象額が1,000万円以上の入札について、「電子入札」を実施する。 【電子投票】・国や他の自治体の動向や、機器の安全性、信頼性と機器等の導入にかかる費用対効果を考慮しながら引き続き情報収集を行う。 【地方税】 ・電子申告システム（ｅＬＴＡＸ：エルタックス）に運用を行う。 【電子収納】・セミナー等に参加し、情報収集を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 8 公正の確保と透明性の向上 |  |  |  |  | ８－１ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 市ホームページの充実 企画課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 各部署の情報公開意識の向上や合併による情報量の増加のため迅速かつ正確な情報公開に支障をきたしており、原課によるホームページ更新システムを導入し、各部署から迅速かつ正確な情報提供を行うとともに、管理・運用に係るコストの削減を図る。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 開発･導入 | 運用 | 運用 | 運用 | 運用 |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 開発･導入 | 運用 | 運用 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆原課によるホームページ更新システム（CMS）を開発、導入した。 ・4月～8月 導入ソフトウェアとシステム詳細仕様の決定 ・9月 開発契約締結 ・10月～ システム基本部分の動作確認とコンテンツ移行準備 ・2月～ 職員操作研修実施 ・3月 導入開始（新システムによるホームページ公開） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ホームページに掲載する情報の充実を図る。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | CMSシステムの運用を継続し、各課から情報の発信を行った。 また、パブリックコメント開始にあわせて、意見募集のページを新設した。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ホームページに掲載する情報の充実を図る。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 8 公正の確保と透明性の向上 |  |  |  |  | ８－２ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 情報公開条例の適切な運用 行政監理課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 情報公開制度の実施状況の公表及び啓発活動を行うとともに行政情報資料、市報、市ホームページ等を活用し積極的な情報提供に努める。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 実施 | → | → | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 実施 | → | → |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 平成18年度～ ◆情報公開制度のより一層の普及を図るため、運用状況の公表及び啓発活動を実施。情報公開審査会を開催し、識見者の意見を徴することで民意を反映した制度の構築に努めた。 ・制度の運用状況の公表及び啓発（時期：6月、方法：市報、HP） ・情報公開審査会の開催（時期：8月） ※制度の運用状況の公表及び啓発をすることで、情報公開制度についての認識を高めることができた。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 情報公開制度のより一層の普及を図るため、運用状況の公表及び啓発活動を行う。（時期：6月、方法：市報、HP） 次に掲げる事項を実施することで、より精度の高い情報公開制度の構築に努める。 （1）情報公開審査会を開催し、識見者の意見を聴くこと。（時期：6月） （2）常に判例等を注視し、情報開示の適切な判断ができる最新の情報を保有すること。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 6月1日号の「広報はまだ」及び浜田市ホームページに掲載し、制度の運用状況の公表及び制度の啓発を行った。 情報公開審査会を開催した。（時期：4月） 制度の運用状況の公表及び啓発をすることで、情報公開制度についての認識を高めることができた。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 情報公開制度のより一層の普及を図るため、運用状況の公表及び啓発活動を行う。（時期：6月、方法：市報、HP） 次に掲げる事項を実施することで、より精度の高い情報公開制度の構築に努める。 （1）情報公開審査会を開催し、識見者の意見を聴くこと。 （2）常に判例等を注視し、情報開示の適切な判断ができる最新の情報を保有すること。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 8 公正の確保と透明性の向上 |  |  |  |  | ８－３ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 行政手続条例の適切な運用 行政監理課・総合調整室 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | - 行政手続法及び行政手続条例の規定に基づく審査基準、標準処理期間、処分基準等の見直しを行う。 - 意見公募制度（パブリックコメント）の導入についての検討を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | (1 )見直し (2) 検討 | - 実施 | → | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | (1) 見直し (2) 検討 | (1) 実施 (2) 検討 | 導入・実施 | (2) 検証 | → |  |  |
| 成果実績 |  |  | － | － | － |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 平成18年度～ ◆行政手続法及び行政手続条例の規定に基づく審査基準、標準処理期間、処分基準等の見直し ・行政手続制度に関する担当者協議（各総務課）10月 ・行政手続制度の重要性について職員に対する周知 ・審査基準、標準処理期間、処分基準等の見直しを行い、基準等の公表 ◆パブリックコメントについての考え方の検討 ※導入についてを全庁的に検討する機会を設定するまでには至らなかった |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 引き続き、他市の実態状況を調査するとともに、当市における制度導入の課題について、検討を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | パブリックコメント制度を平成20年12月1日から実施した。 ⑴ 実施要綱の施行 ⑵ ホームページの開設 ⑶ 職員説明会の開催 ⑷ 逐条解説及びホームページ掲載マニュアルの策定 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ⑴ パブリックコメント制度の積極的な活用を促進するため、制度概要を広報に掲載し、市民への周知を図る。 ⑵ 平成20年12月に施行した「パブリックコメント制度」について、平成21年度は実際に対象となる案件が予想される。実際の運用の中で現在想定している運用方法について検証し、必要に応じて見直しをする。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 8 公正の確保と透明性の向上 |  |  |  |  | ８－４ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 個人情報保護条例の適切な運用 行政監理課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 市が保有する個人情報の適切な取扱いを確保し、及び個人情報に関する開示、訂正及び利用停止の請求権を保障することで、個人の権利利益の保護を図るとともに個人情報保護の重要性について市民の認識の向上に努める。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 実施 | → | → | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 実施 | → | → |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 平成18年度～ ◆個人情報保護制度のより一層の普及を図るため、運用状況の公表及び啓発活動（広報・ＨＰ、6月） ◆「個人情報保護審査会」および「個人情報保護審議会」の開催（8月） ※識見者を委員とし、民意を反映した制度の構築に努める。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 個人情報保護制度のより一層の普及を図るため、運用状況の公表及び啓発活動を行う。（時期：6月、方法：市報、HP） 次に掲げる事項を実施することで、より精度の高い個人情報保護制度の構築に努める。 ・個人情報保護審議会を開催し、識見者の意見を聴くこと。（時期：6月） ・常に判例等を注視し、個人情報の開示、訂正及び利用停止の適切な判断ができる最新の情報を保有すること。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ・6月1日号の「広報はまだ」及び浜田市ホームページに掲載し、個人情報保護制度の運用状況の公表及び同制度の啓発を行った。 ・個人情報保護審議会委員に前年度実績等個人情報保護に関する関係資料を送付し、情報の共有化を図った。（6月） ・職員のより適正な制度運用に資するため「個人情報保護条例解釈と運用の手引き」を策定した。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 個人情報保護制度のより一層の普及を図るため、運用状況の公表及び啓発活動を行う。（時期：6月、方法：市報、HP） 次に掲げる事項を実施することで、より精度の高い個人情報保護制度の構築に努める。 （1）個人情報保護審議会を開催し、識見者の意見を聴くこと。 （2）常に判例等を注視し、個人情報の開示、訂正及び利用停止の適切な判断ができる最新の情報を保有すること。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 8 公正の確保と透明性の向上 |  |  |  |  | ８－５ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 内部監査体制の見直し・強化 監査委員事務局 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 財務監査にとどまることなく、高度な行政監査に向けての専門性を高め､効率性､経済性等の観点からの監査をさらに進めていくため、各種研修会への参加等長期的視野に立った職員育成を図る。行財政健全化に対する市民の意識が高まる中、チェック機関としての監査委員の役割を強化する。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 検討 | 見直し | → | → | → |  |  |
| 進捗実績 | 検討 | 見直し | → |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 平成18年度、内部監査体制の強化に向け、各種研修会に参加（のべ13名） 6/1～2 NOMA行政管理講座(住民監査請求と住民訴訟をめぐる法実務)…出席１名 7/11 島根県町村監査委員協議会研修会…出席４名 10/12～13 全国都市監査委員会事務研修会…出席２名 10/24～25 西日本都市監査事務研修会…出席３名 1/24～25 NOMA行政管理講座(住民監査請求と住民訴訟をめぐる法実務)…出席１名 2/20 山陰都市監査事務研修会…出席2名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 内部監査体制を強化するため、各種研修会等へ参加し、職員育成を図る。 財政健全化法制定による監査の研修を充実する。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 内部監査体制の見直し・強化を図るとともに、市民の視点にたった新たな取組みを実施した。 ①内部監査体制の強化に向け、事務局職員の専門性を高めるため各種研修会に参加した。 5/16 山陰都市監査委員会研修会・・・5名出席 6/6 NOMA「地方財政健全化法と財務監査のポイント」講座･･･2名出席 7/17 島根県町村監査委員協議会研修会･･･3名出席 8/27～29 全国都市監査委員会研修会･･･3名出席 1/15～22 市町村アカデミー専門実務研修課程「監査事務」･･･1名出席 2/17 山陰都市監査事務研修会…出席1名 ②監査指摘事項の周知徹底を図るため、市ＨＰ及び庁内データベースへ監査結果の掲載を行った。 ③定期監査においては、事務局による事前監査を行う2段階方式を導入し、きめ細かい監査を実施した。 ④決算審査と意見書作成（一般・特別会計、水道事業・工業水道事業会計）において、内容と形式の大幅な見直しを行った。併せて、収入未済額、不納欠損額及び滞納処分状況、基金運用状況の審査を実施した。 ⑤「財政健全化法」施行に伴う健全化判断比率4指標等の審査を実施した。比率の正確性や妥当性について、市の実態に即した審査を実施し、監査意見書を作成した。 ⑥財政援助団体の監査では、第三セクター等（（財）ふるさと弥栄振興公社、㈱リフレッシュかなぎ、㈱かなぎ）の監査を実施。団体の経営状況について、企業会計の視点から市の財政負担も含めて監査した。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 引き続き、内部監査体制を強化するため各種研修会等へ参加し、職員の専門性を高める。 「財政健全化法」が本施行されるため、健全化判断比率4指標及び公営企業の資金不足比率の審査を計画的に実施する。 また、特定の行政事務あるいは事業等についての「行政監査」を実施し、経済性・効率性・有効性の観点からの監査を進める。 定期監査および財政援助団体の監査においては、さらにきめ細かい監査を実施する。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 8 公正の確保と透明性の向上 |  |  |  |  | ８－６ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 外部専門機関等による監査機能の強化 行政監理課・監査委員事務局 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 外部監査制度については、今後、国・県・他市の状況を見ながら、導入手法について調査・研究する。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 調査･研究 | → | → | 導入 | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 調査･研究 | → | → |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 平成18年度 外部監査制度の導入について調査・研究 山陰都市監査事務研修会2/20「外部監査について」（2名参加） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 地方公共団体の財政の健全化に関する法律により早期健全化基準以上となった場合、個別外部監査制度が実施できるよう制度の導入を進める。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 国の第29次地方制度調査会における議論を注視しつつ、個別外部監査について条例案等の検討を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 | 国の第29次地方制度調査会における監査機能の充実強化の議論の動向を見極める必要がある |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 国の第29次地方制度調査会において監査機能の充実強化が検討され、そのなかで個別外部監査についても条例制定を不要とする方向が打ち出されている。平成21年7月に予定される答申に基づく国の動向を見極めたうえで、市の制度導入に関するスケジュールを再検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 8公正の確保と透明性の向上 |  |  |  |  | ８－７ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 広聴方法の多様化、充実（市長直行便の充実） 総合調整室 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 多様化する市民ニーズを的確に把握するための広聴の手法について、充実を図る。中でも既存の市長直行便制度については、広く市民から市に対する意見を受け付け、市民にとって最も市長へ提言しやすい制度として引き続き充実させていく。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 充実 | → | → | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 充実 | → | → |  |  |  |  |
| 成果実績 | 56件 | 62件 | 69件 |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ○市長直行便制度～平成18年度･･･受付件数56件、市内28か所設置（浜田13、金城4、旭４、弥栄3、三隅4） 前年度（21件）に比べ、受付件数が増加。受付後は、市長の決裁（指示）を受け、本人に回答（主に担当課から、内容によっては市長から直接ハガキ）しているが、今年度、直行便による制度改善事例の一部（特に多くの市民に関係のあるもの）を「広報はまだ」に掲載し、広く周知した。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 広聴の手法について、引き続き、充実を図っていく。また、市長直行便制度についても、引き続き、制度の周知、啓発に努めるとともに、前向きな提言などについては、迅速に対応し、積極的に「広報はまだ」に掲載していく。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ○市長直行便 平成20年度は、69件の提言・意見をいただき、その中で対応可能なものについては、即座に業務に反映させた。 また、広報はまだ11月15日号に、直行便「公園内のスズメバチの巣」に係る対応を掲載し、公園の利用者など市民へ注意喚起を行った。 その他、平成20年12月から、新たに三隅自治区内の3公民館(白砂、黒沢、井野)に直行便ハガキを設置した。 増設後→市内31か所（浜田13、金城4、旭4、弥栄3、三隅7） |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 前年度に引き続き、広聴手法の充実を図っていく。特に、市長直行便制度については、市民が利用しやすいよう制度の周知・啓発に努め、前向きな提言等については、広報はまだへの掲載を行う。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 9市民との協働の推進 |  |  |  |  | ９－１ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 市民が参画できる制度の構築 地域政策課・総合調整室 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 市民との協働を推進していく中で、「職員地域担当制度」を導入している自治区もあり、全市的なまちづくりや住民自治を進める中で住民の声が市政に反映できるよう「地区まちづくり推進委員会」の組織化を検討し、制度を構築する。 また、各課所管の審議会や協議会等への公募委員の導入に取組み、計画段階からの市民参加を推進する。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 検討・一部実施 | → | → | → | 実施 |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 検討・一部実施 | → | → |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆旧旭町、旧三隅町で導入されている「職員地域担当制度」を導入する。 ◆現在、浜田市行財政改革推進委員会、浜田市男女共同参画推進委員会などに公募委員制度を導入 ≪公募委員の就任状況≫ 浜田市行財政改革推進委員会 3名 浜田市男女共同参画推進委員会 2名 浜田市総合振興計画審議会 3名 など 今後も各種審議会等への公募委員の登用について推進していく。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ◆地域の実態を把握し、「地区まちづくり推進委員会」の組織化が可能な地域を検討する。 「職員地域担当制度」が未実施の自治区においては、実施されている自治区の担当者等と意見交換を行い、導入の可能性も検討する。 ◆引き続き、市政への関心を深めてもらうため、広報等で周知し、参加啓発に努める。 公募に当たっては、幅広く多くの意見を取り入れることができるよう実施方法等について検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 浜田・旭・三隅自治区において、今年度組織化に向け実施中。金城・弥栄自治区においては、関連事業を実施中。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ｢地区まちづくり推進委員会｣の組織化を拡大する。 「職員地域担当制度」が未実施の自治区においては、実施されている自治区の担当者等と意見交換を行い、導入の可能性も検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 9 市民との協働の推進 |  |  |  |  | ９－２ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | NPOとの協働及び役割分担の見直し 地域政策課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 平成１８年１月３１日時点での市内におけるNPO法人の認可数は、県認証団体１７、内閣府認証団体１の合計１８団体。 今後、ＮＰＯ法人との連携強化を図り、行政との協働を積極的に推進し、行政コストの削減を図る。公共施設等のＮＰＯ法人への委託についても検討する。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 調査･研究 | 見直し | 試行 | → | 見直し |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 研究 | 研究 | 研究 |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 平成18年度～ ＮＰＯ法人の業務内容・活動状況について調査。今後、協働、委託等に馴染むものの抽出に取り組む。 （課題等） NPO法人申請時と現在とでは活動内容が異なっているケースがあるので、その現状把握について関係課との連携を図る必要がある。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 引き続き調査、研究を進めることで数値目標を設定していく。 現状のＮＰＯ法人の業務内容を精査していくとともに行政施策等の中に協働、委託等に馴染むものの抽出に取り組む。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 法人設立の許認可に関する事務等が権限移譲されたことで、法人との関わりが増えたことから現状把握等に努めるとともに、委託等で馴染むものがあるかどうかを検討中。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 現状のＮＰＯ法人の業務内容を精査していくとともに行政施策等の中に協働、委託等に馴染むものの抽出に取り組む。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 9 市民との協働の推進 |  |  |  |  | ９－３ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 島根県立大学等との連携 地域政策課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 島根県立大学等との人材交流を促進するとともに、大学等が持つ知的財産を市政に活用する。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 調査・研究 | 実施・研究 | → | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 研究 | 実施・研究 | → |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| ◆平成19年4月から大学院へ職員1名を派遣する方針を決定（大学院開発研究科） ◆大学が実施する各種講座、講演会等の情報提供 ◆人事研修担当課と連携を図りながら職員の資質向上に寄与する講座、講演会の「職員研修化」を推進 ◆既存施策の中で、県立大学と連携が図れるものを精査し、「新交通システム」についての調査・研究を藤原真砂教授に委託（企画課）した。 ◆有識者として県立大学教授に、各種審議会等へ参画していただいた。 吉塚徹教授に浜田市市民憲章策定委員の委嘱（地域政策課） など |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 人事研究担当課と連携を図りながら職員の資質向上に寄与する講座、講演会の「職員研修化」を推進する。 県立大学との共同研究事業の予算化に伴い、各部署からの共同研究の提案を求め、実施する研究を採択する。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 6月10日に開催された特別講演会の受講を研修扱いとして職員に参加を促した。 共同研究事業は、「北東アジアにおける「食の安全」拠点構築に関する調査研究」とし3月14日に発表会を実施。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 人事研究担当課と連携を図りながら職員の資質向上に寄与する講座、講演会の「職員研修化」を推進する。 共同研究事業について、引き続き平成21年度も実施する。 平成21年4月から大学院へ職員1名を派遣する方針を決定（大学院北東アジア開発研究科） |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 9 市民との協働の推進 |  |  |  |  | ９－４ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 男女共同参画の推進 企画課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 男女共同参画推進計画を策定し、毎年度、点検、見直しをすることにより男女共同参画社会を実現していくことができる。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 計画策定 | 推進 | → | → | → |  |  |
| 成果目標 | 18.9％ |  |  |  | 35％ |  | 審議会女性参画率 |
| 進捗実績 | 計画策定 | 推進 | → |  |  |  |  |
| 成果実績 | 18.9％ | 18.6％ | 18.5％ |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 平成18年度～ ・庁内男女共同参画推進連絡会議の開催（3回開催…推進計画の内容検討） ・男女共同参画推進委員会の開催（5回開催…計画策定） ・男女共同参画に関する市民の意識・実態調査を6月に実施、8月に報告書作成。 ・報告書を基に、浜田市男女共同参画推進計画を策定（答申平成19年1月） 課題等 あらゆる分野に、男女が対等に参画できるよう、各分野への協力要請や支援・推進体制の整備を図っていくことが必要である。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ○庁内における女性参画状況等について実態調査・点検を行う。 ○男女共同参画の認知度が低い現状にあるため、継続して各支所の公民館単位に啓発活動を実施。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | 女性参画状況についての調査を実施した。 公民館単位での啓発活動は国際交流協会と共催により３自治区で実施した。 男女共同参画について職員意識調査を実施した。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ○庁内における女性参画状況等について実態調査・点検を行う。 ○市民対象に講演会を開催する。 ○職員研修を実施する。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 10 議会への情報提供の推進 |  |  |  |  | １０－１ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 議会への情報提供の推進 総務課 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 議会との情報共有が図れるよう、市からの情報提供のあり方について調査研究する。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 検討･実施 | → | → | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 実施 | → | → |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 平成18年度～ 市の現状・課題等を、より早く正確に議会へ情報提供することにより、議会の意見等をより早く聴くことができ、議会と一体となった市政運営及び効率的な議会運営を行うことが出来るよう、各委員会等において報告、協議等を行った。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 全員協議会、各委員会・調査会への情報提供のあり方やルールの確立について、議会と協議調整を行い改善を進める。 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ①平成20年6月16日付けで全所属長に対して市長名で「議会への説明員の出席と答弁等への十分な準備について」の文書を配布し、本会議をはじめ各委員会・全員協議会などでの答弁や説明の重要性とそのための準備の必要性について注意喚起を行った。 ②平成20年6月30日庁議にて「市議会への提案手続きと全員協議会への報告手続きについて」改正した部分を含めた流れを示し、議会への適正な情報提供に努めるよう周知を図った。 ③平成20年12月24日付けで、通達「市議会の招集及び提案の手続きについて」を各所属長に配布し、ルールの徹底を図った。 ④平成21年1月28日付けで、上記③の通達「市議会の招集及び提案の手続きについて」を庁内LANに掲載し、各職員への周知を図った。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | 全員協議会、各委員会・調査会への情報提供のあり方やルールの確立について、議会と協議調整を行い改善を進める。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

| テーマ・NO | 10議会への情報提供等の推進 |  |  |  |  | １０－２ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改革項目 担当課 | 議会の情報公開の促進 議会事務局 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 現在公開中の一般質問中継（ＣＡＴＶ）、会議録検索システム・議会紹介（ホームページ）に加え、新たに予算審査特別委員会会議録をホームページで公開するとともに、議会だよりやホームページの充実、議会概要の作成など広く市民に分かりやすい議会情報の公開に努める。 このように、市民に身近で分かりやすく、開かれた議会を推進することにより、議会審議の活性化を図るとともに市民と議会とのより良い関係を構築することができる。 |  |  |  |  |  |  |
| 5ヵ年計画 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |  | 備考 |
| 進捗計画 | 実施･継続 | → | → | → | → |  |  |
| 成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗実績 | 実施･継続 | → | → |  |  |  |  |
| 成果実績 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過年度（平成18・19年度）の主な結果・成果など |  |  |  |  |  |  |
| 《ホームページ関係》 議長交際費の公開（H18.4分～）、予算審査特別委員会会議録の公開（H18.3定例会分～） 議会改革検討状況の公開、「議長直行メール」開設、ホームページの全面的な見直し 《議会だより関係》 紙面構成の見直し、議員研修会や委員会の視察報告など市議会における取組みを掲載 《議会運営関係》 本会議（一般質問）対面式一問一答方式の導入 《その他》 議会概要作成、議会改革検討委員会設置、傍聴者への資料配布、傍聴可能会議の拡大、 傍聴における録音制限の廃止、予算審査委員会のケーブルテレビ収録（試行） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成20年度の取組み（実績） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ○ 議会広報広聴調査特別委員会による調査・研究の実施 ・議会広報の充実と広聴のあり方に関する事項 ・市民への議会の活動状況の公開・周知に関する事項 ○ ホームページの充実 |  |  |  |  |  |  |
| 結果 | ○広聴のあり方については、来年度の議員改選後を目途に、会議形式・内容について検討の結果、各自治区・公民館単位で議会報告会を実施することなど、おおまかな方向性について特別委員会として取りまとめを行った。 ○ホームページの充実については、随時内容を検討し、また更新も速やかに行うべく取り組んだ。 |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平成21年度の取組み（計画） |  |  |  |  |  |  |
| 目標 計画 | ○広聴のあり方について、改選後の実施を目標に報告会の開催内容について引き続き検討する ○ホームページの充実に向け、さらに市民にわかりやすい内容となるよう検討、実施する。 |  |  |  |  |  |  |
| 経過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗評価 | A計画以上 B計画どおり C計画一部実施等 D延期・未実施 Ｅ達成・終了 |  |  |  |  |  |  |
| 課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |