◆地域福祉計画改定（見直し）作業について

議事資料№4

| № | 作業内容 | 対象等 | 作業の目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▼基礎調査 ・各種資料、データ収集 ・関連計画の動向調査 | ・人口・世帯数データ （経年推移） ・国・県の計画、関連法令 | ・浜田市の現状把握（課題抽出） ・国、県の動向を踏まえ、社会共通の傾向や課題を把握 |
| 2 | ▼住民アンケート調査 ・活動に取組みやすい地域であるかの確認 ・総合的生活満足度の把握 ・現行計画の取組み状況の確認 | ・18歳以上の一般市民 （2,500件） （18歳～85歳） ・市内9中学校の中学2年生（500件） | ・地域福祉の現状把握（課題抽出） ・現行計画の検証（目標の進捗評価） |
| 3 | ▼ヒアリング調査 ・施策の実態把握 （庁内ヒアリング） ・関係団体ヒアリング | ・本庁、支所関係各課 ・社会福祉協議会 自治会 ボランティア団体 等 | ・現在の取り組みの確認 計画の進捗状況の確認 ・団体の活動状況の確認 |
| 4 | ▼計画の改定 ・骨子案の作成 ・素案の作成 ・改定後地域福祉計画の策定 |  |  |
| 5 | ▼計画の公表 |  |  |

現計画の基本理念『市民を主役に　互いを認め合い　支え合うまち』を引き継ぐものとしたいと考えます。

地域福祉計画の改定（見直し）については、‘地域福祉というものがどの程度浸透しているのか’を確認するとともに、‘地域福祉活動を促進するために何が必要であるかを考えること’をポイントにしたいと考えます。