浜田市eスポーツ（マインクラフト）によるデジタル人材育成イベント開催業務に係る公募型プロポーザル実施要領

令和7年10月

浜田市　総務部　ＤＸ推進課

**浜田市eスポーツ（マインクラフト）によるデジタル人材育成イベント開催業務に係る公募型プロポーザル実施要領**

浜田市eスポーツ（マインクラフト）によるデジタル人材育成イベント開催業務に係る公募型プロポーザル実施要領（以下「実施要領」という。）は、浜田市eスポーツ（マインクラフト）によるデジタル人材育成イベント開催業務の受託候補者を選定するための手続に関して、必要な事項を定める。

**1 　業務概要**

1. 業務名称

浜田市eスポーツ（マインクラフト）によるデジタル人材育成

イベント開催業務

1. 契約期間

契約締結日から令和10年3月31日までとする。

**2 　業務の目的**

eスポーツ（マインクラフト）を通じて次世代を担う若年層のデジタルリテラシーの向上に資することを目的とする。

**3 　業務内容**

本業務の仕様は、別添「浜田市eスポーツ（マインクラフト）によるデジタル人材育成イベント開催業務仕様書（以下「仕様書」という。）」のとおりとする。ただし、仕様書の内容は現時点におけるものであり、このプロポーザルにより選定した、当該業務の契約の相手方となるべき受託候補者（優先交渉権者）との協議により変更することができる。

**4 　提案上限額（消費税及び地方消費税を含む。）**

令和7年度　1,000,000円

　　令和8年度　4,090,000円

　　令和9年度　4,090,000円　合計　9,180,000円

提案上限額は、9,180,000円とする。また、各年度の上限額を上記のとおりとし、各年度これらを超える金額での提案は認められないので注意すること。

**5 　事業実施スケジュール（予定）**

|  |  |
| --- | --- |
| 期間 | 内容 |
| 令和8年1月～ | 契約締結、プレイベント準備開始 |
| 令和8年3月 | プレイベント |
| 令和8年5月～7月上旬 | 講師養成講座 |
| 令和8年7月～8月中旬 | 小学生向けワークショップ開催 |
| 令和8年8月下旬 | 全体報告イベント |
| 令和9年5月～7月上旬 | 講師養成講座 |
| 令和9年7月～8月中旬 | 小学生向けワークショップ開催 |
| 令和9年8月下旬 | 全体報告イベント |

**6 　プロポーザルスケジュール**

|  |  |
| --- | --- |
| 期間 | 内容 |
| 令和7年10月6日（月） | 公告（公募開始）、実施要領配布 |
| 令和7年10月6日（月）  　　　～11月19日（水） | 質問書受付期間 |
| 令和7年10月30日（木） | 参加表明書等提出期限 |
| 令和7年11月26日（水） | 提案書提出期限 |
| 令和7年12月10日（水）  （予定） | 書類及びプレゼンテーション等による受託候補者の選定  ※多数の提案があった場合には事前に書類選考を実施 |
| 令和7年12月下旬（予定） | 受託者の選定、選定結果の通知、契約締結 |

**7 　提案資格**

本プロポーザルに参加できる者は、次の全ての条件を満たす者とする。

⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者

⑵　浜田市物品調達等競争入札参加者資格審査等要領（平成17年浜田市告示第118号）第5条第2項の有資格者名簿（以下「有資格者名簿」という。）の分類「役務等の提供」の大分類「企画・製作」の小分類「イベント企画・運営」に登録されている者

※参加の意向があって、現在、浜田市の有資格者名簿に登録がない場合は、「15　担当課・問合せ先」に事前に連絡をいただければ、臨時で浜田市物品調達等競争入札参加者資格審査の対象とします。その上で、あらかじめ島根県電子調達システムから電子申請を行い、必要書類を令和7年10月16日（木）までに郵送してください（当日必着）。また、島根県電子調達システムからの申請県電子調達システムからの申請となるため、申請先は「浜田市」のみを選択すること。

⑶　公告（公募開始）の日（令和7年10月6日）において、浜田市物品調達等競争入札参加者資格審査等要領に基づく指名停止を受けている期間にない者

**8 　参加表明書**

「7　提案資格」を満たし、このプロポーザルに参加する意思のある者は、次のとおり参加表明書等を提出すること。

1. 提出書類及び提出部数

ア　公募型プロポーザル方式参加表明書（様式第1号） 1部

イ　事業者概要書（様式第2号）　　　　　　　　　　　1部

ウ　業務実績書（様式第3号）　　　　　　　　　　　　1部

1. 提出期限

令和7年10月30日（木）午後5時15分（必着）

1. 提出場所

「15　担当課・問合せ先」と同じ

1. 提出方法

電子メールで提出することとする。

**9 　提案書**

参加表明者の資格確認後、有資格事業者に対して、資格確認通知書及びプロポーザル方式提案書提出依頼書を送付するので、次のとおり提出すること。

1. 提出書類

|  |  |
| --- | --- |
| 記載事項 | 記載上の留意点 |
| ア　提案書  【任意様式】 | 提出書類の用紙サイズはＡ4サイズに統一すること。これにより難い場合は、問い合わせること。  表紙に、表題、会社名、代表者名及び連絡先を記すこと。  内容は、仕様書を熟読の上、次の事項を盛り込むこと。  ・提案の全体概要  ・業務遂行スケジュールと管理体制  ・その他提案  ※「10　受託者を選定するための評価基準」⑴評価項目に沿った提案となることが望ましい。 |
| イ　参考見積書  【任意様式】 | 必要な内訳があれば詳細に記載すること。なお、見積金額は消費税及び地方消費税を含めた金額とすること。また、年度ごとの見積金額を記載すること。 |

1. 提出部数

9部（ただし、参考見積書は1部）

1. 提出期限

令和7年11月26日（水）午後5時15分（必着）

※提出期限までに提出がない場合は、辞退されたものとみなす。

1. 提出場所

「15　担当課・問合せ先」と同じ

1. 提出方法

持参又は郵送で提出することとする。

（持参の場合は、土・日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15

分まで）

**10　受託者を選定するための評価基準**

受託者の選定にあたっては、提案者及び提出された提案書等について、次の評価項目、配点等に基づき、評価し採否を決定する。

採否の決定にあたっては、提案者からのプレゼンテーションを実施する。ただし、多数の提案があった場合は、提案書等の事前評価（書類選考）を行い、評価上位の提案についてのみプレゼンテーションを実施する。

各審査委員の評価点の合計が、満点の6割以上である事業提案を行ったプロポーザル参加者のうち評価点の合計が最も高いプロポーザル参加者1者を契約候補者として選定する。また、評価点が同点の場合は、各審査委員の協議により決定するものとする。

なお、プロポーザル参加者が1者の場合においても、審査会議における評価の結果、各審査委員の評価点の合計が満点の6割以上に達している場合、当該プロポーザル参加者を契約候補者に選定する。

選定結果は、提案者全員に文書で通知する。また、選定した受託者等の選定結果について、市ホームページで公表する。

1. 評価項目及び配点

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 評価分類 | 評価項目 | | 配点 |
| ア　企画提案内  　容 | 仕様書の内容を踏まえた企画内容となっているか。 | |  |
|  | 特に小学生に対するワークショップ及びプレイベント企画部分 | 10点 |
| 特に高校生・大学に対する講師養成講座企画部分 | 10点 |
| 特に全体報告イベント企画部分 | 10点 |
| ゲーム依存対策をはじめとしたデジタルリテラシー向上に期待できるか。 | | 10点 |
| 仕様書の内容をさらに充実させる積極的な提案やアイデアがあるか。 | | 10点 |
| イ　実施体制・業  務スケジュー  ル | 業務遂行スケジュールと管理体制は十分か。 | | 10点 |
| 浜田市eスポーツ推進のためのプロジェクトチーム（詳細は仕様書参照）との連携が十分に図れるか。 | | 10点 |
| ウ　業務実績 | 同様の業務を豊富に実施しているか。 | | 10点 |
| デジタル技術、eスポーツに関する知識・知見を有しているか。 | | 10点 |
| エ　その他 | 市内の事業者や学校等と連携した事業構築がされているか。 | | 5点 |
| 提案内容に対し、見積金額が適切か。 | | 5点 |
| 合　計 | | | 100点 |

⑵　得点の考え方

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 得点の考え方 | 5点満点 | 10点満点 |
| 特に優れている | 5点 | 10点 |
| 優れている | 4点 | 8点 |
| 普通 | 3点 | 6点 |
| やや劣る | 2点 | 4点 |
| 劣る | 1点 | 2点 |

**11　提案書等のプロポーザル審査（プレゼンテーション）**

1. 実施日

令和7年12月10日（水）（予定）※詳細は別途通知する。

1. 実施方法

対面又はリモートにより実施

1. 場所

浜田市役所内会議室

1. 出席者

プレゼンテーションに出席できる者は、最大3人までとする。

1. 実施内容

ア　プレゼンテーションは、提案説明を30分以内で行い、その後、質疑応答を10分以内で行う。

イ　提案説明は提出済みの提案書をもとに行い、その内容を逸脱しないこととする。

1. その他

ア　プレゼンテーションは、システムのデモンストレーションを含め、一連の流れで実施すること。

イ　プレゼンテーションでのパワーポイント等の使用を可能とする。その際必要となるプロジェクター、スクリーン、モニター及び接続用コード類は当市にて準備する。

ウ　プレゼンテーションは非公開で実施する。

**12　実施要領等の配布**

プロポーザル実施に関する資料は、浜田市ホームページよりダウンロードすることにより配布する。※窓口又は郵送等での配布は行わない。

https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1758758108818/index.html

**13　実施要領等に対する質問に関する事項**

この実施要領及びプロポーザル全般に関することについて、質問がある場合は次のとおり受け付ける。

⑴　提出書類

質問書（様式第4号）

⑵　受付期間

　　令和7年10月6日（月）～令和7年11月19日（水）午後5時15分

　⑶　提出場所

「15　担当課・問合せ先」と同じ

⑷　提出方法

電子メールで提出することとする。

⑸　回答

質問者に対して受付後1週間以内を目途に回答する。また、市ホームページで質問及び回答を公表する（質問者名は非公表）。ただし、提案内容に係る質問であると当市が判断した場合は、公表しない。

**14　その他の留意事項**

⑴　提出期限までに参加表明書の提出がなかった場合、又は提出した場合においても提案資格を有しない旨の通知を受けた場合は、提案書を提出することはできない。

⑵　本プロポーザルの参加に係る費用は、提案者の負担とする。

⑶　提出された参加表明書及び提案書は、返却しない。

⑷　提出された参加表明書及び提案書は、提案資格の確認又は受託者の選定以外に提案者に無断で使用しない。

⑸　提出期限後における参加表明書並びに提案書の差替及び再提出は認めない。

⑹　参加表明書又は提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書又は提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。

⑺　提案資格の通知後又は提案書の提出後において、「7　提案資格」を満たさないこととなった場合は、提案を行うことができないこととし、提案書が既に提出された場合にあっては、その提案書は無効となる。

⑻　提出書類の内容及び当市の評価については、浜田市情報公開条例（平成17年条例第20号）第7条に規定する不開示情報を除き、情報公開の対象となる。

**15　担当課・問合せ先**

〒697-8501　島根県浜田市殿町1番地

浜田市総務部ＤＸ推進課ＤＸ推進係（浜田市役所本庁舎2階）

担当：羽部（はべ）、中島（なかしま）

電話：0855-25-9150（直通）　電子メール：digital@city.hamada.lg.jp